## ORÇAMENTO
FRIZZO engenharia • arquitetura • urbanismo
RUA INDEPENDÊNCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com
SANTO AUGUSTO - RS
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA
Ampliação e reforma da Câmara de Vereadores
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO (R$) MATERIAL | CUSTO UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (R$) MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO (R$) MATERIAL | TOTAL UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) MÃO DE OBRA | TOTAL (R$) MATERIAL | TOTAL GERAL (R$) | 25% | TOTAL UNITÁRIO (R$)
|  |  |  | TOTAL |  | #REF! | [7 empty] | 31066.29 | 93199.39 | 124265.68
M | 1 |  |  | AMPLIAÇÃO | [9 empty] | 24816.23 | 74448.86 | 99265.09
A | 1.1 |  |  | Serviços Iniciais |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1017.48 | 3052.49 | 4069.97
S | 1.1.1 | SINAPI | 74077/3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 49.68 | 1.48 | 0.04 | 1.52 | 22.33% | 1.4675 | 4.4025 | 5.87 | 72.9 | 218.72 | 291.62 |  | 5.87
| 1.1.2 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 6 |  |  |  |  | 127.8625 | 383.5875 | 511.45 | 767.17 | 2301.53 | 3068.7 |  | 511.45
| 1.1.3 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 |  |  |  |  | 70.965 | 212.895 | 283.86 | 177.41 | 532.24 | 709.65 |  | 283.86
A | 1.2 |  |  | Fundações | [5 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 3728.37 | 11185.09 | 14913.46
| 1.2.1 | Composição | 014 | SAPATA CORRIDA | M | 37.71 |  |  |  |  | 28.115 | 84.345 | 112.46 | 1060.22 | 3180.65 | 4240.87 |  | 112.46
| 1.2.2 | Composição | 006 | VIGA BALDRAME | M | 44.23 |  |  |  |  | 44.0625 | 132.1875 | 176.25 | 1948.89 | 5846.65 | 7795.54 |  | 176.25
| 1.2.3 | Composição | 005 | SAPATA S1 | UN | 5 |  |  |  |  | 143.8525 | 431.5575 | 575.41 | 719.26 | 2157.79 | 2877.05 |  | 575.41
A | 1.3 |  |  | Estruturas | [5 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 2706.03 | 8118.1 | 10824.13
| 1.3.1 | Composição | 003 | CONCRETO PILAR P1 | M | 13.25 |  |  |  |  | 32.0775 | 96.2325 | 128.31 | 425.03 | 1275.08 | 1700.11 |  | 128.31
| 1.3.2 | Composição | 007 | CONCRETO VIGA VS01 | M | 23.05 |  |  |  |  | 38.27 | 114.81 | 153.08 | 882.12 | 2646.37 | 3528.49 |  | 153.08
| 1.3.3 | Composição | 008 | CONCRETO VIGA VS02 | M | 26.2 |  |  |  |  | 53.3925 | 160.1775 | 213.57 | 1398.88 | 4196.65 | 5595.53 |  | 213.57
A | 1.4 |  |  | Alvenarias | [5 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 2268.73 | 6806.22 | 9074.95
| 1.4.1 | SINAPI | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 125.12 |  |  |  |  | 18.1325 | 54.3975 | 72.53 | 2268.73 | 6806.22 | 9074.95 |  | 72.53
A | 1.5 |  |  | Forro | [5 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 767.36 | 2302.08 | 3069.44
| 1.5.1 | SINAPI | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 40.51 |  |  |  |  | 18.9425 | 56.8275 | 75.77 | 767.36 | 2302.08 | 3069.44 |  | 75.77
A | 1.6 |  |  | Cobertura | [5 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 3052.88 | 9158.65 | 12211.53
| 1.6.1 | SINAPI | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 18 |  |  |  |  | 76.475 | 229.425 | 305.9 | 1376.55 | 4129.65 | 5506.2 |  | 305.9
| 1.6.2 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 40.68 |  |  |  |  | 12.825 | 38.475 | 51.3 | 521.72 | 1565.16 | 2086.88 |  | 51.3
| 1.6.3 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 24.3 |  |  |  |  | 8.5875 | 25.7625 | 34.35 | 208.68 | 626.03 | 834.71 |  | 34.35
| 1.6.4 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 20.8 |  |  |  |  | 15.9875 | 47.9625 | 63.95 | 332.54 | 997.62 | 1330.16 |  | 63.95
| 1.6.5 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 86 |  |  |  |  | 7.1325 | 21.3975 | 28.53 | 613.39 | 1840.19 | 2453.58 |  | 28.53
A | 1.7 |  |  | Pavimentações | [5 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 831.63 | 2494.9 | 3326.53
| 1.7.1 | SINAPI | 55835 | REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 8.2 |  |  |  |  | 15.9975 | 47.9925 | 63.99 | 131.18 | 393.54 | 524.72 |  | 63.99
| 1.7.2 | Composição | 012 | LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | 41.01 |  |  |  |  | 9.1375 | 27.4125 | 36.55 | 374.73 | 1124.19 | 1498.92 |  | 36.55
| 1.7.3 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 41.01 |  |  |  |  | 7.9425 | 23.8275 | 31.77 | 325.72 | 977.17 | 1302.89 |  | 31.77
A | 1.8 |  |  | Revestimentos | [5 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 3396.49 | 10189.43 | 13585.92
| 1.8.1 | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 165.72 |  |  |  |  | 2.0175 | 6.0525 | 8.07 | 334.34 | 1003.02 | 1337.36 |  | 8.07
| 1.8.2 | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 165.72 |  |  |  |  | 12.7875 | 38.3625 | 51.15 | 2119.15 | 6357.43 | 8476.58 |  | 51.15
| 1.8.3 | SINAPI | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 40.15 |  |  |  |  | 15.335 | 46.005 | 61.34 | 615.7 | 1847.1 | 2462.8 |  | 61.34
| 1.8.4 | SINAPI | 87884 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 31.9 |  |  |  |  | 2.435 | 7.305 | 9.74 | 77.68 | 233.03 | 310.71 |  | 9.74
| 1.8.5 | SINAPI | 90409 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 31.9 |  |  |  |  | 7.825 | 23.475 | 31.3 | 249.62 | 748.85 | 998.47 |  | 31.3
A | 1.9 |  |  | Esquadrias | [5 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 2272.15 | 6816.44 | 9088.59
| 1.9.1 | SINAPI | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3 |  |  |  |  | 233.105 | 699.315 | 932.42 | 699.31 | 2097.95 | 2797.26 |  | 932.42
| 1.9.2 | SINAPI | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.8 |  |  |  |  | 12.7275 | 38.1825 | 50.91 | 48.37 | 145.09 | 193.46 |  | 50.91
| 1.9.3 | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 3.8 |  |  |  |  | 12.4125 | 37.2375 | 49.65 | 47.17 | 141.5 | 188.67 |  | 49.65
| 1.9.4 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 3.4 |  |  |  |  | 186.9125 | 560.7375 | 747.65 | 635.5 | 1906.51 | 2542.01 |  | 747.65
| 1.9.5 | SINAPI | 91320 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 |  |  |  |  | 201.375 | 604.125 | 805.5 | 201.37 | 604.13 | 805.5 |  | 805.5
| 1.9.6 | SINAPI | 94581 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 0.64 |  |  |  |  | 211.2675 | 633.8025 | 845.07 | 135.21 | 405.63 | 540.84 |  | 845.07
| 1.9.7 | SINAPI | 84876 | PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR | M2 | 2.52 |  |  |  |  | 194.3875 | 583.1625 | 777.55 | 489.86 | 1469.57 | 1959.43 |  | 777.55
| 1.9.8 | Composição | 017 | RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 1.68 |  |  |  |  | 4.57 | 13.71 | 18.28 | 7.68 | 23.03 | 30.71 |  | 18.28
| 1.9.9 | SINAPI | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M2 | 1.68 |  |  |  |  | 4.57 | 13.71 | 18.28 | 7.68 | 23.03 | 30.71 |  | 18.28
A | 1.10 |  |  | Instalação Elétrica | [5 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 3457.66 | 10373.07 | 13830.73
| 1.10.1 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  |  |  |  | 5.89 | 17.67 | 23.56 | 23.56 | 70.68 | 94.24 |  | 23.56
| 1.10.2 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  |  |  | 9.33 | 27.99 | 37.32 | 18.66 | 55.98 | 74.64 |  | 37.32
| 1.10.3 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 |  |  |  |  | 6.9925 | 20.9775 | 27.97 | 20.98 | 62.93 | 83.91 |  | 27.97
| 1.10.4 | SINAPI-I | 39764 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA | UN | 1 |  |  |  |  | 16.135 | 48.405 | 64.54 | 16.13 | 48.41 | 64.54 |  | 64.54
| 1.10.5 | SINAPI | 74130/1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 |  |  |  |  | 3.7 | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 55.5 | 74 |  | 14.8
| 1.10.6 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 360.79 |  |  |  |  | 0.84 | 2.52 | 3.36 | 303.06 | 909.19 | 1212.25 |  | 3.36
| 1.10.7 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 |  |  |  |  | 8.9475 | 26.8425 | 35.79 | 44.74 | 134.21 | 178.95 |  | 35.79
| 1.10.8 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 143.39 |  |  |  |  | 0.61 | 1.83 | 2.44 | 87.47 | 262.4 | 349.87 |  | 2.44
| 1.10.9 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  |  |  | 12.775 | 38.325 | 51.1 | 25.55 | 76.65 | 102.2 |  | 51.1
| 1.10.10 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36 |  |  |  |  | 1.8625 | 5.5875 | 7.45 | 67.05 | 201.15 | 268.2 |  | 7.45
| 1.10.11 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90.5 |  |  |  |  | 1.665 | 4.995 | 6.66 | 150.68 | 452.05 | 602.73 |  | 6.66
| 1.10.12 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  |  |  | 10.425 | 31.275 | 41.7 | 20.85 | 62.55 | 83.4 |  | 41.7
| 1.10.13 | Cotação | 010 | SPOT DE EMBUTIR EM AÇO, ALUMÍNIO E VIDRO, ACABAMENTO FOSCO, COR CINZA, COM DOIS SOQUETES E27, TENSÃO 127/220V, POTÊNCIA MÁXIMA DAS LÂMPADAS 60 W, PARA 2 LÂMPADAS, DIÃMETRO APROXIMADO 23 CM, DIFUSOR DE VIDRO FOSCO, INCLUINDO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. | UNIDADE | 39 |  |  |  |  | 36.365 | 109.095 | 145.46 | 1418.23 | 4254.71 | 5672.94 |  | 145.46
| 1.10.14 | SINAPI-I | 38191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 78 |  |  |  |  | 3.9875 | 11.9625 | 15.95 | 311.02 | 933.08 | 1244.1 |  | 15.95
| 1.10.15 | Cotação | 009 | SPOT DUPLO DE SOBREPOR, EM LATÃO E ALUMÍNIO,ACABAMENTO ESCOVADO, COM SOQUETES DE PORCELANA GU10, TENSÃO 127/220V, POT. MÁXIMA DA LÂMPADA 50W, PARA 2 LÂMPADAS, INCLUINDO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. | UNIDADE | 7 |  |  |  |  | 29.19 | 87.57 | 116.76 | 204.33 | 612.99 | 817.32 |  | 116.76
| 1.10.16 | SINAPI-I | 39388 | LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) | UN | 14 |  |  |  |  | 12.2825 | 36.8475 | 49.13 | 171.95 | 515.87 | 687.82 |  | 49.13
| 1.10.17 | Cotação | 011 | PLAFON DE SOBREPOR, EM TERMOPLÁSTICO, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCA, TENSÃO 127/220V, SOQUETE DE PORCELANA E27, 2 LÂMPADAS, POTÊNCIA MÁX. DAS LÂMPADAS DE 20W, DIFUSOR FOSCO | UNIDADE | 13 |  |  |  |  | 34.71 | 104.13 | 138.84 | 451.23 | 1353.69 | 1804.92 |  | 138.84
| 1.10.18 | SINAPI-I | 38191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 26 |  |  |  |  | 3.9875 | 11.9625 | 15.95 | 103.67 | 311.03 | 414.7 |  | 15.95
A | 1.11 |  |  | Instalação Hidrossanitária | [5 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 705.86 | 2117.62 | 2823.48
| 1.11.1 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 4 |  |  |  |  | 30.26 | 90.78 | 121.04 | 121.04 | 363.12 | 484.16 |  | 121.04
| 1.11.2 | SINAPI-I | 6013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | 2 |  |  |  |  | 32.395 | 97.185 | 129.58 | 64.79 | 194.37 | 259.16 |  | 129.58
| 1.11.3 | SINAPI | 74104/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 1 |  |  |  |  | 41.7325 | 125.1975 | 166.93 | 41.73 | 125.2 | 166.93 |  | 166.93
| 1.11.4 | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 |  |  |  |  | 6.8525 | 20.5575 | 27.41 | 13.7 | 41.12 | 54.82 |  | 27.41
| 1.11.5 | SINAPI-I | 20269 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM | UN | 2 |  |  |  |  | 19.5725 | 58.7175 | 78.29 | 39.14 | 117.44 | 156.58 |  | 78.29
| 1.11.6 | SINAPI-I | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 50.22 |  |  |  |  | 0.8525 | 2.5575 | 3.41 | 42.81 | 128.44 | 171.25 |  | 3.41
| 1.11.7 | SINAPI-I | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 8.5 |  |  |  |  | 2.8025 | 8.4075 | 11.21 | 23.83 | 71.46 | 95.29 |  | 11.21
| 1.11.8 | SINAPI-I | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 7 |  |  |  |  | 1.0625 | 3.1875 | 4.25 | 7.44 | 22.31 | 29.75 |  | 4.25
| 1.11.9 | SINAPI-I | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 2.56 |  |  |  |  | 1.8225 | 5.4675 | 7.29 | 4.66 | 14 | 18.66 |  | 7.29
| 1.11.10 | Composição | 010 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  |  |  | 173.36 | 520.08 | 693.44 | 346.72 | 1040.16 | 1386.88 |  | 693.44
A | 1.12 |  |  | Pinturas | [5 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 577.68 | 1733.05 | 2310.73
| 1.12.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 125.57 |  |  |  |  | 3.2375 | 9.7125 | 12.95 | 406.53 | 1219.6 | 1626.13 |  | 12.95
| 1.12.2 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 41.01 |  |  |  |  | 3.65 | 10.95 | 14.6 | 149.69 | 449.06 | 598.75 |  | 14.6
| 1.12.3 | SINAPI | 84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 5.2 |  |  |  |  | 4.1275 | 12.3825 | 16.51 | 21.46 | 64.39 | 85.85 |  | 16.51
A | 1.13 |  |  | Limpeza | [5 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 33.91 | 101.72 | 135.63
| 1.13.1 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 49.68 |  |  |  |  | 0.6825 | 2.0475 | 2.73 | 33.91 | 101.72 | 135.63 |  | 2.73
M | 2 |  |  | REFORMA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 6250.06 | 18750.53 | 25000.59
A | 2.1 |  |  | Serviços de Alvenaria e Revestimentos |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1167.23 | 3501.88 | 4669.11
| 2.1.1 | SINAPI | 87474 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 16.29 |  |  |  |  | 15.9775 | 47.9325 | 63.91 | 260.26 | 780.83 | 1041.09 |  | 63.91
| 2.1.2 | SINAPI | 87475 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 6.26 |  |  |  |  | 18.4725 | 55.4175 | 73.89 | 115.63 | 346.92 | 462.55 |  | 73.89
| 2.1.3 | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 30.25 |  |  |  |  | 2.0175 | 6.0525 | 8.07 | 61.03 | 183.09 | 244.12 |  | 8.07
| 2.1.4 | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 30.25 |  |  |  |  | 12.7875 | 38.3625 | 51.15 | 386.82 | 1160.47 | 1547.29 |  | 51.15
| 2.1.5 | SINAPI | 73899/1 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 2.99 |  |  |  |  | 20.5375 | 61.6125 | 82.15 | 61.4 | 184.23 | 245.63 |  | 82.15
| 2.1.6 | SINAPI | 73802/1 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | M2 | 14.71 |  |  |  |  | 2.285 | 6.855 | 9.14 | 33.61 | 100.84 | 134.45 |  | 9.14
| 2.1.7 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 52.2 |  |  |  |  | 3.2375 | 9.7125 | 12.95 | 168.99 | 507 | 675.99 |  | 12.95
| 2.1.8 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 21.78 |  |  |  |  | 3.65 | 10.95 | 14.6 | 79.49 | 238.5 | 317.99 |  | 14.6
A | 2.2 |  |  | Forro de gesso |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 937.44 | 2812.32 | 3749.76
| 2.2.1 | SINAPI | 73986/1 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | M2 | 95.22 |  |  |  |  | 9.845 | 29.535 | 39.38 | 937.44 | 2812.32 | 3749.76 |  | 39.38
A | 2.3 |  |  | Acessibilidade |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2386.92 | 7160.8 | 9547.72
| 2.3.1 | Composição | 001 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 39.75 |  |  |  |  | 40.6075 | 121.8225 | 162.43 | 1614.14 | 4842.45 | 6456.59 |  | 162.43
| 2.3.2 | Composição | 002 | RAMPA DE ACESSO | UNIDADE | 1 |  |  |  |  | 772.7825 | 2318.3475 | 3091.13 | 772.78 | 2318.35 | 3091.13 |  | 3091.13
| 2.4 |  |  | Reforma da Fachada |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1758.47 | 5275.53 | 7034
| 2.4.1 | SINAPI | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M2 | 15.12 |  |  |  |  | 4.57 | 13.71 | 18.28 | 69.09 | 207.3 | 276.39 |  | 18.28
| 2.4.2 | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 6 |  |  |  |  | 12.7875 | 38.3625 | 51.15 | 76.72 | 230.18 | 306.9 |  | 51.15
| 2.4.3 | Cotação | 008 | PORTA DE CORRER DUAS FOLHAS FORA DO VÃO, DIMENSÕES 1,80 x 2,40 m, COM SISTEMA DE TRILHOS E ROLDANAS, FOLHAS EM QUADRO DE ALUMÍNIO BRANCO COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM FECHADURA CILÍNDRICA EM COR BRANCA | UNIDADE | 1 |  |  |  |  | 781.4875 | 2344.4625 | 3125.95 | 781.48 | 2344.47 | 3125.95 |  | 3125.95
| 2.4.4 | Composição | 015 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO FACHADA FRONTAL, 2,70 x 2,00 m, ESPESSURA 8mm, COM CAIXILHO DE CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, DIVIDA EM 4 PLANOS DE VIDRO | UNIDADE | 2 |  |  |  |  | 306.7275 | 920.1825 | 1226.91 | 613.45 | 1840.37 | 2453.82 |  | 1226.91
| 2.4.5 | Composição | 016 | SOLEIRA E PINGADEIRA DE GRANITO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | M² | 2.43 |  |  |  |  | 89.6025 | 268.8075 | 358.41 | 217.73 | 653.21 | 870.94 |  | 358.41
Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária NÃO DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.
| Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento: |  |  |  | Presidente da Câmara
| Nome: LEONARDO POSTAY FRIZZO |  |  |  | Nome: José Francisco Weiler
| CREA/CAU: CAU A107991-3 | [13 empty] | Data: | 2017-08-16

## CRONOGRAMA
FRIZZO engenharia • arquitetura • urbanismo
RUA INDEPENDÊNCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com
SANTO AUGUSTO - RS
MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA
IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
META/ | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO | MÊS | 1 | MÊS | 2 | MÊS | 3 | MÊS | 4
AGRUPADOR |  | R$ | % | PARCELA (%) | R$ | PARCELA (%) | R$ | PARCELA (%) | R$ | PARCELA (%) | R$
1 | AMPLIAÇÃO
1.1 | Serviços Iniciais | 4069.97 | 3.275% | 100 | 4069.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 | Fundações | 14913.46 | 12% | 100 | 14913.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 | Estruturas | 10824.13 | 8.71% | 100 | 10824.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | Alvenarias | 9074.95 | 7.303% | 50 | 4537.48 | 50 | 4537.48 |  | 0 |  | 0
1.5 | Forro | 3069.44 | 2.47% |  | 0 | 100 | 3069.44 |  | 0 |  | 0
1.6 | Cobertura | 12211.53 | 9.827% |  | 0 | 100 | 12211.53 |  | 0 |  | 0
1.7 | Pavimentações | 3326.53 | 2.677% |  | 0 | 50 | 1663.27 | 50 | 1663.27 |  | 0
1.8 | Revestimentos | 13585.92 | 10.93% |  | 0 | 50 | 6792.96 | 50 | 6792.96 |  | 0
1.9 | Esquadrias | 9088.59 | 7.314% |  | 0 |  | 0 | 100 | 9088.59 |  | 0
1.10 | Instalação Elétrica | 13830.73 | 11.13% | 50 | 6915.37 | 25 | 3457.68 | 25 | 3457.68 |  | 0
1.11 | Instalação Hidrossanitária | 2823.48 | 2.272% | 25 | 705.87 | 50 | 1411.74 | 25 | 705.87 |  | 0
1.12 | Pinturas | 2310.73 | 1.86% |  | 0 |  | 0 | 25 | 577.68 | 75 | 1733.05
1.13 | Limpeza | 135.63 | 0.1091% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 135.63
2 | REFORMA
2.1 | Serviços de Alvenaria e Revestimentos | 4669.11 | 3.757% |  | 0 |  | 0 | 25 | 1167.28 | 75 | 3501.83
2.2 | Forro de gesso | 3749.76 | 3.018% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 3749.76
2.3 | Acessibilidade | 9547.72 | 7.683% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 9547.72
2.4 | Reforma da Fachada | 7034 | 5.66% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 7034
| Total Simples: | 124265.68 | 100% | 33.77% | 41966.27 | 26.67% | 33144.09 | 18.87% | 23453.33 | 20.68% | 25701.99
| Total Acumulado: |  |  | 33.77% | 41966.27 | 60.44% | 75110.36 | 79.32% | 98563.69 | 100% | 124265.68
| Total Simples MÃO DE OBRA |  |  |  | 10491.5675 |  | 8286.0225 |  | 5863.3325 |  | 6425.4975
| Total Simples MATERIAL |  |  |  | 31474.7025 |  | 24858.0675 |  | 17589.9975 |  | 19276.4925
AUGUSTO PESTANA, 16 DE AGOSTO DE 2017
Local/Data | [7 empty] | JOSÉ FRANCISCO WEILER
PRESIDENTE DA CÂMARA