## ORÇAMENTO
FRIZZO engenharia • arquitetura • urbanismo
RUA INDEPENDÊNCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com
SANTO AUGUSTO - RS
MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO (R$) MATERIAL | CUSTO UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (R$) MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO (R$) MATERIAL | TOTAL UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) MÃO DE OBRA | TOTAL (R$) MATERIAL | TOTAL GERAL (R$) | ajuste dos centavos
|  |  |  | TOTAL | [9 empty] | 266055.34 | 798584.35 | 1064639.69
M | 1 |  |  | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE OBRAS | [9 empty] | 266055.34 | 798584.35 | 1064639.69 | 0.56 | 24.99% | 75.01%
A | 1.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
S | 1.1.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0 | 1.48 | 0.04 | 1.52 | 22.33% | 21.47 | 64.43 | 85.9 | 0 | 0 | 0
A | 1.2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 0 |  |  |  |  | 103.74 | 311.23 | 414.97 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 0 |  |  |  |  | 11.95 | 35.87 | 47.82 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 0 |  |  |  |  | 183.15 | 549.48 | 732.63 | 0 | 0 | 0
A | 1.3 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9585.78 | 28759.87 | 38345.65 | 0.04
| 1.3.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 15.62 |  |  |  |  | 21.47 | 64.43 | 85.9 | 335.36 | 1006.4 | 1341.76 | 0.01
| 1.3.2 | Composição | 001 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA | M2 | 30.58 |  |  |  |  | 1.08 | 3.26 | 4.34 | 33.02 | 99.7 | 132.72 | 0.01
| 1.3.3 | Composição | 002 | BLOCO DE FUNDAÇÃO B01 - 80 x 80 x 60 cm | UN | 0 |  |  |  |  | 77.74 | 233.24 | 310.98 | 0 | 0 | 0
| 1.3.4 | Composição | 003 | SAPATA CORRIDA TIPO 1 - MUROS | M | 151.45 |  |  |  |  | 41.93 | 125.8 | 167.73 | 6350.29 | 19052.42 | 25402.71 | 0.01
| 1.3.5 | Composição | 004 | SAPATA CORRIDA TIPO 2 - PRÉDIOS | M | 0 |  |  |  |  | 44.92 | 134.78 | 179.7 | 0 | 0 | 0
| 1.3.6 | Composição | 005 | BLOCO DE FUNDAÇÃO PARA PILARETES DO MURO, 45 x 30 x 20 cm, COM ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, PROFUNDIDADE = 2 M, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, COM ARMAÇÃO | UN | 41 |  |  |  |  | 60.43 | 181.29 | 241.72 | 2477.63 | 7432.89 | 9910.52
| 1.3.7 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 41.88 |  |  |  |  | 9.3 | 27.9 | 37.2 | 389.48 | 1168.46 | 1557.94 | 0.01
A | 1.4 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3672.96 | 11025.15 | 14698.11 | 0.05
| 1.4.1 | Composição | 006 | VIGA BLOCO U SOBRE MURO | M | 151.45 |  |  |  |  | 3.72 | 11.16 | 14.88 | 563.39 | 1690.19 | 2253.58 | 0.01
| 1.4.2 | Composição | 007 | VIGA BLOCO U VERGA E CONTRAVERGA | M | 36.4 |  |  |  |  | 5.25 | 15.77 | 21.02 | 191.1 | 574.03 | 765.13 | 0.01
| 1.4.3 | Composição | 008 | VIGA BLOCO U SOBRE PAREDES | M | 77.3 |  |  |  |  | 25.69 | 77.07 | 102.76 | 1985.83 | 5957.52 | 7943.35 | 0.01
| 1.4.4 | Composição | 009 | GRAUTEAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO COM ARMADURA | M | 151.6 |  |  |  |  | 5 | 15.03 | 20.03 | 758 | 2278.55 | 3036.55 | 0.01
| 1.4.5 | Composição | 054 | PILARETE EMBUTIDO EM BLOCO DE CONCRETO | M | 45.6 |  |  |  |  | 3.83 | 11.51 | 15.34 | 174.64 | 524.86 | 699.5 | 0.01
A | 1.5 |  |  | ALVENARIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7799.52 | 23408.22 | 31207.74 | 0.02
| 1.5.1 | SINAPI | 87469 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 320.39 |  |  |  |  | 24.31 | 72.96 | 97.27 | 7788.68 | 23375.66 | 31164.34 | 0.01
| 1.5.2 | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.41 |  |  |  |  | 26.46 | 79.4 | 105.86 | 10.84 | 32.56 | 43.4 | 0.01
A | 1.6 |  |  | FORRO |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6361.22 | 19092.11 | 25453.33 | 0.02
| 1.6.1 | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 164.49 |  |  |  |  | 14.07 | 42.23 | 56.3 | 2314.37 | 6946.42 | 9260.79 | 0.01
| 1.6.2 | Composição | 055 | BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM | M2 | 256.13 |  |  |  |  | 15.8 | 47.42 | 63.22 | 4046.85 | 12145.69 | 16192.54 | 0.01
A | 1.7 |  |  | COBERTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73037.33 | 219183.34 | 292220.67 | 0.07
| 1.7.1 | Composição | 042 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 1065.23 |  |  |  |  | 26.3 | 78.91 | 105.21 | 28015.54 | 84057.31 | 112072.85 | 0.02
| 1.7.2 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 1644.57 |  |  |  |  | 12.75 | 38.28 | 51.03 | 20968.26 | 62954.15 | 83922.41 | 0.02
| 1.7.3 | Cotação | 014 | CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR AZUL, E = 10 MM, COM PEÇAS DE ACABAMENTO PARA PERFEITA VEDAÇÃO DOS ALVÉOLOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 26.45 |  |  |  |  | 65.6 | 196.8 | 262.4 | 1735.12 | 5205.36 | 6940.48
| 1.7.4 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 15.3 |  |  |  |  | 4.86 | 14.59 | 19.45 | 74.35 | 223.24 | 297.59 | 0.02
| 1.7.5 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 93.2 |  |  |  |  | 19.82 | 59.47 | 79.29 | 1847.22 | 5542.61 | 7389.83 | 0.01
| 1.7.6 | Composição | 010 | PILAR P1 - PRÉDIO 1 | UN | 1 |  |  |  |  | 253.62 | 760.87 | 1014.49 | 253.62 | 760.87 | 1014.49
| 1.7.7 | Composição | 011 | VIGA V1 - PRÉDIO 1 | UN | 1 |  |  |  |  | 423.21 | 1269.63 | 1692.84 | 423.21 | 1269.63 | 1692.84
| 1.7.8 | Composição | 012 | PLACA PARA CHUMBAÇÃO DOS PILARES METÁLICOS (Prédios 1 e 2) | UN | 1 |  |  |  |  | 63.98 | 191.96 | 255.94 | 63.98 | 191.96 | 255.94
| 1.7.9 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 13 |  |  |  |  | 9.95 | 29.88 | 39.83 | 129.35 | 388.44 | 517.79
| 1.7.10 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 98.75 |  |  |  |  | 9.95 | 29.88 | 39.83 | 982.56 | 2950.65 | 3933.21
| 1.7.11 | Composição | 013 | PILAR P1 - PRÉDIO 2 | UN | 2 |  |  |  |  | 399.62 | 1198.89 | 1598.51 | 799.24 | 2397.78 | 3197.02
| 1.7.12 | Composição | 014 | PILAR P2 - PRÉDIO 2 | UN | 2 |  |  |  |  | 412.29 | 1236.9 | 1649.19 | 824.58 | 2473.8 | 3298.38
| 1.7.13 | Composição | 015 | PILAR P3 - PRÉDIO 2 | UN | 2 |  |  |  |  | 426.19 | 1278.59 | 1704.78 | 852.38 | 2557.18 | 3409.56
| 1.7.14 | Composição | 016 | PILAR P4 - PRÉDIO 2 | UN | 2 |  |  |  |  | 468.5 | 1405.53 | 1874.03 | 937 | 2811.06 | 3748.06
| 1.7.15 | Composição | 017 | PILAR P5 - PRÉDIO 2 | UN | 2 |  |  |  |  | 411.79 | 1235.39 | 1647.18 | 823.58 | 2470.78 | 3294.36
| 1.7.16 | Composição | 018 | PILAR P6 - PRÉDIO 2 | UN | 2 |  |  |  |  | 432.27 | 1296.84 | 1729.11 | 864.54 | 2593.68 | 3458.22
| 1.7.17 | Composição | 019 | PILAR P7 - PRÉDIO 2 | UN | 2 |  |  |  |  | 445.06 | 1335.2 | 1780.26 | 890.12 | 2670.4 | 3560.52
| 1.7.18 | Composição | 020 | PILAR P8 - PRÉDIO 2 | UN | 2 |  |  |  |  | 465.92 | 1397.78 | 1863.7 | 931.84 | 2795.56 | 3727.4
| 1.7.19 | Composição | 012 | PLACA PARA CHUMBAÇÃO DOS PILARES METÁLICOS (Prédios 1 e 2) | UN | 16 |  |  |  |  | 63.98 | 191.96 | 255.94 | 1023.68 | 3071.36 | 4095.04
| 1.7.20 | Composição | 021 | PILAR PFV1 - PRÉDIO 2 | UN | 6 |  |  |  |  | 126.64 | 379.94 | 506.58 | 759.84 | 2279.64 | 3039.48
| 1.7.21 | Composição | 022 | PILAR PFV2 - PRÉDIO 2 | UN | 8 |  |  |  |  | 131.75 | 395.25 | 527 | 1054 | 3162 | 4216
| 1.7.22 | Composição | 023 | TERÇAMENTO PARA FECHAMENTO VERTICAL COM TERÇA PERFIL U ENRIJECIDO 75 x 25 x 15 x 2,00 mm, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 564.04 |  |  |  |  | 5.51 | 16.54 | 22.05 | 3107.86 | 9329.22 | 12437.08
| 1.7.23 | Composição | 024 | VIGA V1 - PRÉDIO 2 | UN | 14 |  |  |  |  | 405.39 | 1216.19 | 1621.58 | 5675.46 | 17026.66 | 22702.12
A | 1.8 |  |  | PAVIMENTAÇÕES |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52508.67 | 157673.74 | 210182.41 | 0.08
| 1.8.1 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 0 |  |  |  |  | 8.25 | 24.77 | 33.02 | 0 | 0 | 0
| 1.8.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 134.55 |  |  |  |  | 11.85 | 35.58 | 47.43 | 1594.41 | 4787.3 | 6381.71 | 0.02
| 1.8.3 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 57.66 |  |  |  |  | 8.91 | 26.73 | 35.64 | 513.75 | 1541.25 | 2055
| 1.8.4 | Composição | 025 | PISO DE CONCRETO COM ARMADURA | M2 | 166.62 |  |  |  |  | 31.42 | 94.27 | 125.69 | 5235.2 | 15707.27 | 20942.47 | 0.01
| 1.8.5 | Composição | 026 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO | M2 | 3301.45 |  |  |  |  | 11 | 33.03 | 44.03 | 36315.95 | 109046.89 | 145362.84
| 1.8.6 | Cotação | 002 | CALHA DE AÇO CARBONO 5 x 5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 41.65 |  |  |  |  | 17.85 | 53.56 | 71.41 | 743.45 | 2230.78 | 2974.23 | 0.01
| 1.8.7 | Composição | 027 | PISO CIMENTÍCIO COM ACABAMENTO DESEMPENADO | M2 | 302.67 |  |  |  |  | 16.67 | 50.02 | 66.69 | 5045.5 | 15139.56 | 20185.06 | 0.01
| 1.8.8 | Composição | 028 | POLIMENTO MECANIZADO DE PISO DE CONCRETO | M2 | 166.62 |  |  |  |  | 1.4 | 4.22 | 5.62 | 233.26 | 703.14 | 936.4 | 0.01
| 1.8.9 | SINAPI | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 2.7 |  |  |  |  | 9.59 | 28.77 | 38.36 | 25.89 | 77.68 | 103.57 | 0.01
| 1.8.10 | SINAPI | 83513 | FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8" INCLUSIVE PERDAS | KG | 1202.26 |  |  |  |  | 2.33 | 7.02 | 9.35 | 2801.26 | 8439.87 | 11241.13 | 0.01
A | 1.9 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6264.06 | 18807.18 | 25071.24 | 0.02
| 1.9.1 | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 260.8 |  |  |  |  | 2.3 | 6.92 | 9.22 | 599.84 | 1804.74 | 2404.58 | 0.01
| 1.9.2 | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 260.8 |  |  |  |  | 14.67 | 44.03 | 58.7 | 3825.93 | 11483.03 | 15308.96 | 0.01
| 1.9.3 | SINAPI | 5998 | PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM | M2 | 151.36 |  |  |  |  | 0.28 | 0.87 | 1.15 | 42.38 | 131.68 | 174.06
| 1.9.4 | SINAPI | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 109.44 |  |  |  |  | 16.41 | 49.23 | 65.64 | 1795.91 | 5387.73 | 7183.64
A | 1.10 |  |  | ESQUADRIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6052.2 | 18157.45 | 24209.65 | 0.02
| 1.10.1 | Composição | 053 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 12.88 |  |  |  |  | 86.78 | 260.36 | 347.14 | 1117.72 | 3353.44 | 4471.16 | 0.01
| 1.10.2 | SINAPI | 73933/004 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | M2 | 15.26 |  |  |  |  | 153.22 | 459.68 | 612.9 | 2338.13 | 7014.72 | 9352.85 | 0.01
| 1.10.3 | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 12.04 |  |  |  |  | 185.77 | 557.33 | 743.1 | 2236.67 | 6710.25 | 8946.92
| 1.10.4 | SINAPI | 72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | M2 | 11.24 |  |  |  |  | 32 | 96 | 128 | 359.68 | 1079.04 | 1438.72
A | 1.11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6755.85 | 20288.52 | 27044.37 | 0.01
| 1.11.1 | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 49 |  |  |  |  | 24.88 | 74.66 | 99.54 | 1219.12 | 3658.34 | 4877.46
| 1.11.2 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 |  |  |  |  | 6.97 | 20.94 | 27.91 | 34.85 | 104.7 | 139.55
| 1.11.3 | SINAPI | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 |  |  |  |  | 20.04 | 60.14 | 80.18 | 60.12 | 180.42 | 240.54
| 1.11.4 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 |  |  |  |  | 8.31 | 24.96 | 33.27 | 149.58 | 449.28 | 598.86
| 1.11.5 | SINAPI | 74131/001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  |  |  |  | 21.23 | 63.71 | 84.94 | 42.46 | 127.42 | 169.88
| 1.11.6 | SINAPI | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  |  |  |  | 3.52 | 10.56 | 14.08 | 10.56 | 31.68 | 42.24
| 1.11.7 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1155.05 |  |  |  |  | 0.87 | 2.62 | 3.49 | 1004.89 | 3026.23 | 4031.12
| 1.11.8 | SINAPI | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 210 |  |  |  |  | 2.89 | 8.68 | 11.57 | 606.9 | 1822.8 | 2429.7
| 1.11.9 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 331.05 |  |  |  |  | 3.08 | 9.25 | 12.33 | 1019.63 | 3062.22 | 4081.85 | 0.01
| 1.11.10 | SINAPI | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 135 |  |  |  |  | 5.76 | 17.28 | 23.04 | 777.6 | 2332.8 | 3110.4
| 1.11.11 | SINAPI | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 3 |  |  |  |  | 92.43 | 277.32 | 369.75 | 277.29 | 831.96 | 1109.25
| 1.11.12 | SINAPI | 95748 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 70 |  |  |  |  | 12.99 | 39 | 51.99 | 909.3 | 2730 | 3639.3
| 1.11.13 | Composição | 029 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A, COM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR (PADRÃO CPFL - GED-2686), COM MURETA EM ALVENARIA REBOCADA, CAIXA DE MEDIÇÃO DE POLIETILENO EMBUTIDA (PADRÃO CPFL - GED-13) , CAIXA DE PASSAGEM N2 PADRÃO TELEBRAS EMBUTIDA, INCLUSIVE CABEAMENTO E ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  |  |  | 643.55 | 1930.67 | 2574.22 | 643.55 | 1930.67 | 2574.22
A | 1.12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8282.06 | 24848.86 | 33130.92 | 0.01
| 1.12.1 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 6 |  |  |  |  | 34.18 | 102.55 | 136.73 | 205.08 | 615.3 | 820.38
| 1.12.2 | SINAPI-I | 6013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | 5 |  |  |  |  | 36.32 | 108.98 | 145.3 | 181.6 | 544.9 | 726.5
| 1.12.3 | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 |  |  |  |  | 61.89 | 185.69 | 247.58 | 123.78 | 371.38 | 495.16
| 1.12.4 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 |  |  |  |  | 121.53 | 364.61 | 486.14 | 243.06 | 729.22 | 972.28
| 1.12.5 | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 1 |  |  |  |  | 71.92 | 215.79 | 287.71 | 71.92 | 215.79 | 287.71
| 1.12.6 | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3 |  |  |  |  | 7.22 | 21.66 | 28.88 | 21.66 | 64.98 | 86.64
| 1.12.7 | SINAPI | 86894 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  |  |  |  | 78.13 | 234.41 | 312.54 | 78.13 | 234.41 | 312.54
| 1.12.8 | SINAPI | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | UN | 1 |  |  |  |  | 24.58 | 73.76 | 98.34 | 24.58 | 73.76 | 98.34
| 1.12.9 | SINAPI | 98066 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 |  |  |  |  | 1195.72 | 3587.19 | 4782.91 | 1195.72 | 3587.19 | 4782.91
| 1.12.10 | SINAPI | 98094 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 |  |  |  |  | 666.54 | 1999.63 | 2666.17 | 666.54 | 1999.63 | 2666.17
| 1.12.11 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18 |  |  |  |  | 2.24 | 6.72 | 8.96 | 40.32 | 120.96 | 161.28
| 1.12.12 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 14 |  |  |  |  | 13.25 | 39.75 | 53 | 185.5 | 556.5 | 742
| 1.12.13 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 58.5 |  |  |  |  | 4.61 | 13.86 | 18.47 | 269.68 | 810.82 | 1080.5 | 0.01
| 1.12.14 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23 |  |  |  |  | 2.56 | 7.7 | 10.26 | 58.88 | 177.1 | 235.98
| 1.12.15 | Composição | 063 | CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, PARA 10.000 LITROS, COM TAMPA E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  |  |  | 900.12 | 2700.38 | 3600.5 | 1800.24 | 5400.76 | 7201
| 1.12.16 | Composição | 064 | PLATAFORMA DE LAVAGEM DE CARROCERIA, COMPOSTA POR CALHA E CAIXA DE BARRO | UN | 1 |  |  |  |  | 1062.02 | 3186.09 | 4248.11 | 1062.02 | 3186.09 | 4248.11
| 1.12.17 | Composição | 065 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, COMPOSTA POR CAIXA SEPARADORA DE BARRO E CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO | UN | 1 |  |  |  |  | 1564.74 | 4694.22 | 6258.96 | 1564.74 | 4694.22 | 6258.96
| 1.12.18 | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  |  |  |  | 197.37 | 592.11 | 789.48 | 197.37 | 592.11 | 789.48
| 1.12.19 | SINAPI | 93441 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | 1 |  |  |  |  | 291.24 | 873.74 | 1164.98 | 291.24 | 873.74 | 1164.98
A | 1.13 |  |  | DRENAGEM |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19686.09 | 59063.6 | 78749.69 | 0.02
| 1.13.1 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 191.09 |  |  |  |  | 8.25 | 24.77 | 33.02 | 1576.49 | 4733.3 | 6309.79 | 0.01
| 1.13.2 | SINAPI | 83677 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M | M | 180.1 |  |  |  |  | 43.85 | 131.55 | 175.4 | 7897.38 | 23692.16 | 31589.54 | 0.01
| 1.13.3 | SINAPI-I | 12578 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 40 |  |  |  |  | 45.63 | 136.91 | 182.54 | 1825.2 | 5476.4 | 7301.6
| 1.13.4 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 40 |  |  |  |  | 18.78 | 56.35 | 75.13 | 751.2 | 2254 | 3005.2
| 1.13.5 | Composição | 030 | CC1 | UN | 11 |  |  |  |  | 529.28 | 1587.86 | 2117.14 | 5822.08 | 17466.46 | 23288.54
| 1.13.6 | Composição | 031 | CC2 | UN | 3 |  |  |  |  | 529.28 | 1587.86 | 2117.14 | 1587.84 | 4763.58 | 6351.42
| 1.13.7 | Composição | 032 | CALHA CONCRETO | M | 18 |  |  |  |  | 12.55 | 37.65 | 50.2 | 225.9 | 677.7 | 903.6
| 1.13.8 | Composição | 033 | DRENAGEM RUA LIBERAL BERNARDI | UN | 0 |  |  |  |  | 1138.09 | 3414.28 | 4552.37 | 0 | 0 | 0
A | 1.14 |  |  | PINTURAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8499.03 | 25522.69 | 34021.72 | 0.07
| 1.14.1 | Composição | 034 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA | M2 | 610.23 |  |  |  |  | 2.75 | 8.26 | 11.01 | 1678.13 | 5040.5 | 6718.63 | 0.01
| 1.14.2 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 752.39 |  |  |  |  | 3.01 | 9.05 | 12.06 | 2264.69 | 6809.13 | 9073.82 | 0.01
| 1.14.3 | SINAPI | 73794/001 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | M2 | 71.61 |  |  |  |  | 10.98 | 32.95 | 43.93 | 786.27 | 2359.56 | 3145.83 | 0.02
| 1.14.4 | SINAPI | 74064/2 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | M2 | 361.84 |  |  |  |  | 3.97 | 11.92 | 15.89 | 1436.5 | 4313.14 | 5749.64 | 0.01
| 1.14.5 | SINAPI | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 290.23 |  |  |  |  | 8.04 | 24.12 | 32.16 | 2333.44 | 7000.36 | 9333.8 | 0.02
A | 1.15 |  |  | PPCI |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9494.06 | 28484.42 | 37978.48 | 0.01
| 1.15.1 | SINAPI | 73775/001 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9 |  |  |  |  | 53.42 | 160.26 | 213.68 | 480.78 | 1442.34 | 1923.12
| 1.15.2 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 10 |  |  |  |  | 11.57 | 34.72 | 46.29 | 115.7 | 347.2 | 462.9
| 1.15.3 | SINAPI-I | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 19 |  |  |  |  | 7.91 | 23.76 | 31.67 | 150.29 | 451.44 | 601.73
| 1.15.4 | SINAPI-I | 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 5 |  |  |  |  | 4.73 | 14.2 | 18.93 | 23.65 | 71 | 94.65
| 1.15.5 | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 109.65 |  |  |  |  | 20.66 | 61.99 | 82.65 | 2265.36 | 6797.21 | 9062.57 | 0.01
| 1.15.6 | SINAPI | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  |  |  | 38.06 | 114.19 | 152.25 | 76.12 | 228.38 | 304.5
| 1.15.7 | SINAPI | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 |  |  |  |  | 27.92 | 83.79 | 111.71 | 167.52 | 502.74 | 670.26
| 1.15.8 | SINAPI | 92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 |  |  |  |  | 36.43 | 109.3 | 145.73 | 546.45 | 1639.5 | 2185.95
| 1.15.9 | Composição | 035 | HIDRANTE TIPO 2 COMPLETO - COMPOSTO POR ABRIGO PARA HIDRANTE, 90 x 60 x 17 CM COMPLETO + COLUNA COM HIDRANTE DUPLO COM DOIS REGISTROS GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2" E DUAS REDUÇÕES DE 2.1/2x1.1/2" | UN | 2 |  |  |  |  | 667.18 | 2001.55 | 2668.73 | 1334.36 | 4003.1 | 5337.46
| 1.15.10 | Cotação | 003 | CENTRAL ALARME INCÊNDIO 12 SETORES + BATERIA SIRENE BOTOEIRA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  |  |  |  | 390.47 | 1171.41 | 1561.88 | 1171.41 | 3514.23 | 4685.64
| 1.15.11 | Composição | 051 | REGISTRO DE RECALQUE, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2" E ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO (TIPO STORZ) 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  |  |  | 91.77 | 275.32 | 367.09 | 91.77 | 275.32 | 367.09
| 1.15.12 | Composição | 052 | CASA DE BOMBA DE INCENDIO | UN | 1 |  |  |  |  | 3070.65 | 9211.96 | 12282.61 | 3070.65 | 9211.96 | 12282.61
A | 1.16 |  |  | CERCAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24452.09 | 73367.98 | 97820.07 | 0.03
| 1.16.1 | Composição | 036 | ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO 14 BWG | M2 | 76.79 |  |  |  |  | 18.35 | 55.08 | 73.43 | 1409.09 | 4229.6 | 5638.69 | 0.01
| 1.16.2 | Composição | 037 | CERCA EM ESTRUTURA DE FERRO, COM TELA SOLDADA DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG, MALHA 15 x 5 CM, INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M² | 131.25 |  |  |  |  | 44.29 | 132.88 | 177.17 | 5813.06 | 17440.5 | 23253.56
| 1.16.3 | Composição | 038 | PILARETE EM PERFIL TUBULAR RETANGULAR 120 x 60 x 2,65 mm, H = 2,30 M, PARA SUSTENTAÇÃO DO CERCAMENTO, INCLUSO PINTURA E INSTALAÇÃO | UN | 38 |  |  |  |  | 49.64 | 148.92 | 198.56 | 1886.32 | 5658.96 | 7545.28
| 1.16.4 | SINAPI | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 126.47 |  |  |  |  | 17.11 | 51.35 | 68.46 | 2163.9 | 6494.24 | 8658.14 | 0.01
| 1.16.5 | Composição | 039 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE COMPISO CIMENTÍCIO COM ACABAMENTO DESEMPENADO E GUARDA CORPO COM CORRIMÃO | UN | 1 |  |  |  |  | 1888.68 | 5666.06 | 7554.74 | 1888.68 | 5666.06 | 7554.74
| 1.16.6 | Cotação | 013 | PORTÃO DE ACESSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  |  |  | 4571.98 | 13715.95 | 18287.93 | 9143.96 | 27431.9 | 36575.86
| 1.16.7 | SINAPI | 85188 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO | UN | 1 |  |  |  |  | 201.93 | 605.82 | 807.75 | 201.93 | 605.82 | 807.75
| 1.16.8 | SINAPI | 85179 | PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS | M2 | 272.43 |  |  |  |  | 7.14 | 21.44 | 28.58 | 1945.15 | 5840.9 | 7786.05 | 0.01
A | 1.17 |  |  | LIMPEZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1796.87 | 5465.5 | 7262.37 | 0.01
| 1.17.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 3743.49 |  |  |  |  | 0.48 | 1.46 | 1.94 | 1796.87 | 5465.5 | 7262.37 | 0.01
A | 1.18 |  |  | COBERTURA DA PISTA DE ABASTECIMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15677.78 | 47046.27 | 62724.05 | 0.05
| 1.18.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 11.2 |  |  |  |  | 21.47 | 64.43 | 85.9 | 240.46 | 721.62 | 962.08 | 0.01
| 1.18.2 | Composição | 041 | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS E PILARES | M3 | 4.39 |  |  |  |  | 377.08 | 1131.27 | 1508.35 | 1655.38 | 4966.28 | 6621.66 | 0.01
| 1.18.3 | Composição | 042 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 156.48 |  |  |  |  | 26.3 | 78.91 | 105.21 | 4115.42 | 12347.84 | 16463.26 | 0.01
| 1.18.4 | Composição | 043 | PLACA PARA CHUMBAÇÃO DOS PILARES METÁLICOS | UN | 4 |  |  |  |  | 66.8 | 200.43 | 267.23 | 267.2 | 801.72 | 1068.92
| 1.18.5 | Composição | 044 | PILARES METÁLICOS | UN | 4 |  |  |  |  | 408.4 | 1225.2 | 1633.6 | 1633.6 | 4900.8 | 6534.4
| 1.18.6 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 216.18 |  |  |  |  | 12.75 | 38.28 | 51.03 | 2756.29 | 8275.38 | 11031.67 | 0.01
| 1.18.7 | SINAPI | 97601 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 6 |  |  |  |  | 72.23 | 216.72 | 288.95 | 433.38 | 1300.32 | 1733.7
| 1.18.8 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90 |  |  |  |  | 0.87 | 2.62 | 3.49 | 78.3 | 235.8 | 314.1
| 1.18.9 | SINAPI | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30.2 |  |  |  |  | 2.17 | 6.54 | 8.71 | 65.53 | 197.51 | 263.04 | 0.01
| 1.18.10 | SINAPI | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 11 |  |  |  |  | 8.38 | 25.17 | 33.55 | 92.18 | 276.87 | 369.05
| 1.18.11 | SINAPI-I | 7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 11 |  |  |  |  | 0.99 | 3 | 3.99 | 10.89 | 33 | 43.89
| 1.18.12 | Composição | 045 | VIGA V01 - COB. PISTA | UN | 2 |  |  |  |  | 549.56 | 1648.71 | 2198.27 | 1099.12 | 3297.42 | 4396.54
| 1.18.13 | Composição | 046 | VIGA V02 - COB. PISTA | UN | 2 |  |  |  |  | 267.92 | 803.79 | 1071.71 | 535.84 | 1607.58 | 2143.42
| 1.18.14 | Composição | 047 | VIGA VP01 - COB. PISTA | UN | 1 |  |  |  |  | 797.82 | 2393.49 | 3191.31 | 797.82 | 2393.49 | 3191.31
| 1.18.15 | Composição | 048 | VIGA VP02 - COB. PISTA | UN | 2 |  |  |  |  | 597.6 | 1792.83 | 2390.43 | 1195.2 | 3585.66 | 4780.86
| 1.18.16 | Composição | 049 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | M | 48 |  |  |  |  | 14.52 | 43.59 | 58.11 | 696.96 | 2092.32 | 2789.28
| 1.18.17 | Composição | 050 | INTERRUPTOR DE SOBREPOR TIPO CONDULETE | UN | 1 |  |  |  |  | 4.21 | 12.66 | 16.87 | 4.21 | 12.66 | 16.87
A | 1.19 |  |  | MUROS DE CONTENÇÃO PRÉDIO GARAGEM |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6129.77 | 18389.45 | 24519.22 | 0.03
| 1.19.1 | Composição | 060 | MURO 1 | UN | 1.62 |  |  |  |  | 2056.95 | 6170.85 | 8227.8 | 3332.25 | 9996.79 | 13329.04 | 0.02
| 1.19.2 | Composição | 061 | MURO 2 | UN | 1.52 |  |  |  |  | 1151.45 | 3454.38 | 4605.83 | 1750.2 | 5250.66 | 7000.86 | 0.01
| 1.19.3 | Composição | 062 | ESCADA | UN | 4 |  |  |  |  | 261.83 | 785.5 | 1047.33 | 1047.32 | 3142 | 4189.32
Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária NÃO DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.
| Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento: |  |  |  | Prefeito Municipal:
| Nome: LEONARDO POSTAY FRIZZO |  |  |  | Nome: Vilmar Zimmermann
| CREA/CAU: CAU A107991-3 | [13 empty] | Data: | 2019-07-15

## CRONOGRAMA
FRIZZO engenharia • arquitetura • urbanismo
RUA INDEPENDÊNCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com
SANTO AUGUSTO - RS
MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
META/ | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO | MÊS | 1 | MÊS | 2 | MÊS | 3 | MÊS | 4 | MÊS | 5 | MÊS | 6
AGRUPADOR |  | R$ | % | PARCELA (%) | R$ | PARCELA (%) | R$ | PARCELA (%) | R$ | PARCELA (%) | R$ | PARCELA (%) | R$ | PARCELA (%) | R$
1 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE OBRAS
1.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | FUNDAÇÕES | 38345.65 | 3.602% | 100 | 38345.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
1.4 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 14698.11 | 1.381% |  | 0 | 100 | 14698.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
1.5 | ALVENARIAS | 31207.74 | 2.931% |  | 0 | 100 | 31207.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
1.6 | FORRO | 25453.33 | 2.391% |  | 0 |  | 0 | 100 | 25453.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
1.7 | COBERTURA | 292220.67 | 27.45% |  | 0 | 30 | 87666.201 | 70 | 204554.469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
1.8 | PAVIMENTAÇÕES | 210182.41 | 19.74% |  | 0 |  | 0 | 40 | 84072.964 | 40 | 84072.964 | 20 | 42036.482 |  | 0 | 100
1.9 | REVESTIMENTOS | 25071.24 | 2.355% |  | 0 |  | 0 | 40 | 10028.496 | 40 | 10028.496 | 20 | 5014.248 |  | 0 | 100
1.10 | ESQUADRIAS | 24209.65 | 2.274% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 16946.755 | 30 | 7262.895 |  | 0 | 100
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 27044.37 | 2.54% | 15 | 4056.6555 |  | 0 |  | 0 | 20 | 5408.874 | 35 | 9465.5295 | 30 | 8113.311 | 100
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 33130.92 | 3.112% | 15 | 4969.638 |  | 0 |  | 0 | 50 | 16565.46 | 35 | 11595.822 |  | 0 | 100
1.13 | DRENAGEM | 78749.69 | 7.397% | 50 | 39374.845 | 50 | 39374.845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
1.14 | PINTURAS | 34021.72 | 3.196% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 20413.032 | 40 | 13608.688 | 100
1.15 | PPCI | 37978.48 | 3.567% | 15 | 5696.772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 18989.24 | 35 | 13292.468 | 100
1.16 | CERCAMENTO | 97820.07 | 9.188% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 48910.035 | 50 | 48910.035 | 100
1.17 | LIMPEZA | 7262.37 | 0.6821% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 7262.37 | 100
1.18 | COBERTURA DA PISTA DE ABASTECIMENTO | 62724.05 | 5.892% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 18817.215 |  | 0 | 70 | 43906.835 | 100
1.19 | MUROS DE CONTENÇÃO PRÉDIO GARAGEM | 24519.22 | 2.303% | 100 | 24519.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
| Total Simples: | 1064639.69 | 100% | 10.99% | 116962.7805 | 16.24% | 172946.896 | 30.44% | 324109.259 | 14.26% | 151839.764 | 15.37% | 163687.2835 | 12.69% | 135093.707
| Total Acumulado: |  |  | 10.99% | 116962.7805 | 27.23% | 289909.6765 | 57.67% | 614018.9355 | 71.94% | 765858.6995 | 87.31% | 929545.983 | 100% | 1064639.69
| Total Simples MÃO DE OBRA |  |  |  | 29240.69 |  | 43236.72 |  | 81027.31 |  | 37959.94 |  | 40921.82 |  | 33773.42
| Total Simples MATERIAL |  |  |  | 87722.0905 |  | 129710.176 |  | 243081.949 |  | 113879.824 |  | 122765.4635 |  | 101320.287
AUGUSTO PESTANA, 15 DE JULHO DE 2019
Local/Data | [11 empty] | VILMAR ZIMMERMANN
PREFEITO MUNICIPAL