## ORÇAMENTO
FRIZZO engenharia • arquitetura • urbanismo
RUA INDEPENDÊNCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com
SANTO AUGUSTO - RS
MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA
PAVIMENTAÇÃO EM FRENTE A CASA RECANTO DA PRODUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FARROUPILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO (R$) MATERIAL | CUSTO UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (R$) MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO (R$) MATERIAL | TOTAL UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) MÃO DE OBRA | TOTAL (R$) MATERIAL | TOTAL GERAL (R$) | ajuste dos centavos
|  |  |  | TOTAL | [9 empty] | 51021.38 | 153386.94 | 204408.32
M | 1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO DA CASA RECANTO DA PRODUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FARROUPILHA | [9 empty] | 51021.38 | 153386.94 | 204408.32 | 0.17 | 24.96% | 75.04%
A | 1.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO DA CASA RECANTO DA PRODUÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36242.26 | 109040.85 | 145283.11 | 0.11
A | 1.1.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO DA CASA RECANTO DA PRODUÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33861.07 | 101896.27 | 135757.34 | 0.08
| 1.1.1.1 | SINAPI | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 955.74 |  |  |  |  | 0.4 | 1.23 | 1.63 | 382.29 | 1175.57 | 1557.86 | 0.01
| 1.1.1.2 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 7.5 |  |  |  |  | 15.54 | 46.64 | 62.18 | 116.55 | 349.8 | 466.35 | 0
| 1.1.1.3 | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 1522.89 |  |  |  |  | 14.04 | 42.12 | 56.16 | 21381.37 | 64144.13 | 85525.5 | 0.01
| 1.1.1.4 | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 3.03 |  |  |  |  | 16.8 | 50.42 | 67.22 | 50.9 | 152.78 | 203.68 | 0.01
| 1.1.1.5 | SINAPI | 93681 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 18.05 |  |  |  |  | 16.44 | 49.35 | 65.79 | 296.74 | 890.77 | 1187.51 | 0.01
| 1.1.1.6 | Composição | 01 | RAMPA DE CONCRETO PARA PEDESTRES E PARA VEÍCULOS | M2 | 5.34 |  |  |  |  | 7.97 | 23.91 | 31.88 | 42.55 | 127.69 | 170.24 | 0.02
| 1.1.1.7 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 0 |  |  |  |  | 100.55 | 301.67 | 402.22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1.8 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 289.9 |  |  |  |  | 11.49 | 34.48 | 45.97 | 3330.95 | 9995.75 | 13326.7 | 0
| 1.1.1.9 | SINAPI | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 3429.5 |  |  |  |  | 0.18 | 0.56 | 0.74 | 617.31 | 1920.52 | 2537.83 | 0
| 1.1.1.10 | Composição | 12 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 238.72 |  |  |  |  | 25.07 | 75.23 | 100.3 | 5984.71 | 17958.91 | 23943.62 | 0.01
| 1.1.1.11 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 6907.12 |  |  |  |  | 0.24 | 0.75 | 0.99 | 1657.7 | 5180.35 | 6838.05 | 0.01
A | 1.1.2 |  |  | SINALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1763.2 | 5290.58 | 7053.78 | 0.02
| 1.1.2.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 6.39 |  |  |  |  | 178.35 | 535.05 | 713.4 | 1139.65 | 3418.98 | 4558.63 | 0.02
| 1.1.2.2 | SINAPI | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 31 |  |  |  |  | 16.89 | 50.7 | 67.59 | 523.59 | 1571.7 | 2095.29 | 0
| 1.1.2.3 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | M3 | 0.8 |  |  |  |  | 124.95 | 374.88 | 499.83 | 99.96 | 299.9 | 399.86 | 0
A | 1.1.3 |  |  | DRENAGEM |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 617.99 | 1854 | 2471.99 | 0.01
| 1.1.3.1 | SINAPI | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 0 |  |  |  |  | 1.53 | 4.6 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 0 |  |  |  |  | 8 | 24.01 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.3 | SINAPI-I | 7781 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 0 |  |  |  |  | 10.6 | 31.82 | 42.42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 0 |  |  |  |  | 12.56 | 37.71 | 50.27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.5 | Composição | 02 | CAIXA DE CAPTAÇÃO 60X60X120CM - CC1 | UN | 2.09 |  |  |  |  | 295.69 | 887.08 | 1182.77 | 617.99 | 1854 | 2471.99 | 0.01
A | 1.2 |  |  | REVITALIZAÇÃO PRAÇA FARROUPILHA |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14779.12 | 44346.09 | 59125.21 | 0.06
A | 1.2.1 |  |  | COBERTURA DA PRAÇA DE BRINQUEDOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13396.59 | 40197.29 | 53593.88 | 0.03
| 1.2.1.1 | Composição | 03 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | M3 | 0 |  |  |  |  | 13.41 | 40.25 | 53.66 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.2 | Composição | 04 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES B01 | M3 | 0 |  |  |  |  | 161.72 | 485.19 | 646.91 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.3 | Composição | 05 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES | M3 | 1.4 |  |  |  |  | 754.83 | 2264.49 | 3019.32 | 1056.76 | 3170.29 | 4227.05 | 0.01
| 1.2.1.4 | Composição | 06 | TESOURA METÁLICA T01 | UN | 8 |  |  |  |  | 313.07 | 939.24 | 1252.31 | 2504.56 | 7513.92 | 10018.48 | 0
| 1.2.1.5 | Composição | 07 | TESOURA METÁLICA T02 - CÚPULA | UN | 8 |  |  |  |  | 130.49 | 391.48 | 521.97 | 1043.92 | 3131.84 | 4175.76 | 0
| 1.2.1.6 | Composição | 08 | VIGA V01 | UN | 8 |  |  |  |  | 225.77 | 677.32 | 903.09 | 1806.16 | 5418.56 | 7224.72 | 0
| 1.2.1.7 | Composição | 09 | ESTRUTURA DE ANEL PARA COROAMENTO - AC01 | UN | 1 |  |  |  |  | 1521.08 | 4563.27 | 6084.35 | 1521.08 | 4563.27 | 6084.35 | 0
| 1.2.1.8 | Composição | 10 | ESTRUTURA DE ANEL PARA COROAMENTO - AC02 | UN | 1 |  |  |  |  | 200.65 | 601.98 | 802.63 | 200.65 | 601.98 | 802.63 | 0
| 1.2.1.9 | Composição | 11 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, E = 0,5 MM | M2 | 233.31 |  |  |  |  | 12.22 | 36.68 | 48.9 | 2851.04 | 8557.82 | 11408.86 | 0.01
| 1.2.1.10 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 233.31 |  |  |  |  | 10.34 | 31.03 | 41.37 | 2412.42 | 7239.61 | 9652.03 | 0.01
A | 1.2.2 |  |  | SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E ILUMINAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1382.53 | 4148.8 | 5531.33 | 0.03
| 1.2.2.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 2 |  |  |  |  | 178.35 | 535.05 | 713.4 | 356.7 | 1070.1 | 1426.8 | 0
| 1.2.2.2 | SINAPI | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 |  |  |  |  | 16.89 | 50.7 | 67.59 | 67.56 | 202.8 | 270.36 | 0
| 1.2.2.3 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | M3 | 0.32 |  |  |  |  | 124.95 | 374.88 | 499.83 | 39.98 | 119.97 | 159.95 | 0.01
| 1.2.2.4 | SINAPI-I | 38775 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 16 |  |  |  |  | 11.65 | 34.95 | 46.6 | 186.4 | 559.2 | 745.6 | 0
| 1.2.2.5 | SINAPI | 93045 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 |  |  |  |  | 13.15 | 39.45 | 52.6 | 210.4 | 631.2 | 841.6 | 0
| 1.2.2.6 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 197.1 |  |  |  |  | 1.07 | 3.21 | 4.28 | 210.89 | 632.7 | 843.59 | 0.01
| 1.2.2.7 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | UN | 1 |  |  |  |  | 47.78 | 143.34 | 191.12 | 47.78 | 143.34 | 191.12 | 0
| 1.2.2.8 | SINAPI | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  |  |  | 9.43 | 28.31 | 37.74 | 9.43 | 28.31 | 37.74 | 0
| 1.2.2.9 | SINAPI | 92867 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 |  |  |  |  | 7.05 | 21.17 | 28.22 | 112.8 | 338.72 | 451.52 | 0
| 1.2.2.10 | SINAPI | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65.7 |  |  |  |  | 2.14 | 6.43 | 8.57 | 140.59 | 422.46 | 563.05 | 0.01
Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária NÃO DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.
| Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento: |  |  |  | Prefeito Municipal:
| Nome: LEONARDO POSTAY FRIZZO |  |  |  | Nome: Vilmar Zimmermann
| CREA/CAU: CAU A107991-3 | [13 empty] | Data: | 2019-07-05

## CRONOGRAMA
FRIZZO engenharia • arquitetura • urbanismo
RUA INDEPENDÊNCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com
SANTO AUGUSTO - RS
MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA
PAVIMENTAÇÃO EM FRENTE A CASA RECANTO DA PRODUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FARROUPILHA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
META/ | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO | MÊS | 1 | MÊS | 2 | MÊS | 3 | MÊS | 4
AGRUPADOR |  | R$ | % | PARCELA (%) | R$ | PARCELA (%) | R$ | PARCELA (%) | R$ | PARCELA (%) | R$
1.1 | PAVIMENTAÇÃO DA CASA RECANTO DA PRODUÇÃO
1.1.1 | PAVIMENTAÇÃO DA CASA RECANTO DA PRODUÇÃO | 135757.34 | 66.41% | 30 | 40727.202 | 40 | 54302.936 | 30 | 40727.202 |  | 0 | 100
1.1.2 | SINALIZAÇÃO | 7053.78 | 3.451% | 30 | 2116.134 | 40 | 2821.512 | 30 | 2116.134 |  | 0 | 100
1.1.3 | DRENAGEM | 2471.99 | 1.209% | 30 | 741.597 | 40 | 988.796 | 30 | 741.597 |  | 0 | 100
1.2 | REVITALIZAÇÃO PRAÇA FARROUPILHA | [10 empty] | 0
1.2.1 | COBERTURA DA PRAÇA DE BRINQUEDOS | 53593.88 | 26.22% |  | 0 |  | 0 | 100 | 53593.88 |  | 0 | 100
1.2.2 | SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E ILUMINAÇÃO | 5531.33 | 2.706% |  | 0 |  | 0 | 100 | 5531.33 |  | 0 | 100
| Total Simples: | 204408.32 | 100% | 21.32% | 43584.933 | 28.43% | 58113.244 | 50.25% | 102710.143 |  | 0
| Total Acumulado: |  |  | 21.32% | 43584.933 | 49.75% | 101698.177 | 100% | 204408.32 | 100% | 204408.32
| Total Simples MÃO DE OBRA |  |  |  | 10896.23 |  | 14528.31 |  | 25677.53 |  | 0
| Total Simples MATERIAL |  |  |  | 32688.703 |  | 43584.934 |  | 77032.613 |  | 0
AUGUSTO PESTANA, 05 DE JULHO DE 2019
Local/Data |  |  | ARQ. E URB. LEONARO POSTAY FRIZZO |  |  |  |  | VILMAR ZIMMERMANN
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL