## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
2
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 09-Wednesday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | (SELECIONAR) | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | AUGUSTO PESTANA / RS | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): |  | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): |  | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): |  | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): |  | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO 6,00X6,00 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | RINCÃO DOS KLEIN | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2021-12-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome:
CREA/CAU: | -
ART/RRT: | -
Data do preenchimento: | 2026-07-30
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome:
Cargo:
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | (SELECIONAR)
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: | 2026-07-30
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 0 |  | 0 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO 6,00X6,00 / RINCÃO DOS KLEIN
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 4.67% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.74% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.97% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.21% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 8.69% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 24.03% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 24.03%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | AUGUSTO PESTANA / RS | [5 empty] | 2026-07-30
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | 0
[6 empty] | F | CREA/CAU: | -
[6 empty] | F | ART/RRT: | -
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | AUGUSTO PESTANA / RS | [5 empty] | 2026-07-30
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | 0
[7 empty] | CREA/CAU: | -
[7 empty] | ART/RRT: | -
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | AUGUSTO PESTANA / RS | [5 empty] | 2026-07-30
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | 0
[7 empty] | CREA/CAU: | -
[7 empty] | ART/RRT: | -
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 |  |  |  |  | 24.03% | 0% | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA | PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO 6,00X6,00 | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 09-Wednesday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 09-Wednesday.xls) |  | 12-aa (N DES.) | RINCÃO DOS KLEIN | AUGUSTO PESTANA / RS |  |  | 024% | 000% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 09-Wednesday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 79; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | RINCÃO DOS KLEIN | [8 empty] | 198960.34 |  |  | 198960.34 | 0 | [8 empty] | 198960.34
1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 9 | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 15143.12 | RA |  | 15143.12 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% |  |  | 15143.12 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 3600.6 | RA |  | 3600.6 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% |  |  | 3600.6 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.1. | SINAPI-I | 2708 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 20 | 145.15 | BDI 1 | 180.03 | 3600.6 | CP | CP | 3600.6 | 0 |  |  | SINAPI-I 2708 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 20 |  | 3600.6 | 180.03
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 11542.52 | RA |  | 11542.52 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% |  |  | 11542.52 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.1. | Composição | COMP16 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 2 | 740 | BDI 1 | 917.82 | 1835.64 | CP | CP | 1835.64 | 0 |  |  | Composição COMP16 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 2 |  | 1835.64 | 917.82
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.2. | Composição | COMP17 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 2 | 578.12 | BDI 1 | 717.04 | 1434.08 | CP | CP | 1434.08 | 0 |  |  | Composição COMP17 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 2 |  | 1434.08 | 717.04
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.3. | SINAPI | 93421 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 60 | 65.94 | BDI 1 | 81.79 | 4907.4 | CP | CP | 4907.4 | 0 |  |  | SINAPI 93421 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 60 |  | 4907.4 | 81.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.4. | SINAPI | 99059 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 16 | 44.59 | BDI 1 | 55.3 | 884.8 | CP | CP | 884.8 | 0 |  |  | SINAPI 99059 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 16 |  | 884.8 | 55.3
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.5. | Composição | MOB01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Unidade | 1 | 2000 | BDI 1 | 2480.6 | 2480.6 | CP | CP | 2480.6 | 0 |  |  | Composição MOB01 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 1 |  | 2480.6 | 2480.6
1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 13 | F | Meta | Meta | 2. | SINAPI |  | INFRAESTRUTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 31127.19 | RA |  | 31127.19 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% |  |  | 31127.19 | 0
2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.1. | SINAPI |  | SAPATAS ISOLADAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 31127.19 | RA |  | 31127.19 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% |  |  | 31127.19 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.0.1. | SINAPI | 96523 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 1.26 | 84.6 | BDI 1 | 104.93 | 132.21 | RA | RA | 132.21 | 0 |  |  | SINAPI 96523 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 1.26 |  | 132.21 | 104.93
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.0.2. | Composição | COMP04 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 25.12 | 365.48 | BDI 1 | 453.3 | 11386.9 | RA | RA | 11386.9 | 0 |  |  | Composição COMP04 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 25.12 |  | 11386.9 | 453.3
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.0.3. | SINAPI | 92966 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 48 | 28.26 | BDI 1 | 35.05 | 1682.4 | RA | RA | 1682.4 | 0 |  |  | SINAPI 92966 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 48 |  | 1682.4 | 35.05
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.0.4. | Composição | COMP07 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 6.28 | 1483.05 | BDI 1 | 1839.43 | 11551.62 | RA | RA | 11551.62 | 0 |  |  | Composição COMP07 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 6.28 |  | 11551.62 | 1839.43
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.0.5. | SINAPI | 94965 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 6.28 | 422.18 | BDI 1 | 523.63 | 3288.4 | RA | RA | 3288.4 | 0 |  |  | SINAPI 94965 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 6.28 |  | 3288.4 | 523.63
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.0.6. | SINAPI | 92873 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 6.28 | 189.25 | BDI 1 | 234.73 | 1474.1 | RA | RA | 1474.1 | 0 |  |  | SINAPI 92873 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 6.28 |  | 1474.1 | 234.73
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.0.7. | SINAPI | 93590 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 955 | 0.64 | BDI 1 | 0.79 | 754.45 | RA | RA | 754.45 | 0 |  |  | SINAPI 93590 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 955 |  | 754.45 | 0.79
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.0.8. | SINAPI | 93588 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 50 | 2.04 | BDI 1 | 2.53 | 126.5 | RA | RA | 126.5 | 0 |  |  | SINAPI 93588 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 50 |  | 126.5 | 2.53
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.0.9. | SINAPI | 95875 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 181 | 1.62 | BDI 1 | 2.01 | 363.81 | RA | RA | 363.81 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 181 |  | 363.81 | 2.01
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.0.10. | SINAPI | 93588 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 50 | 2.04 | BDI 1 | 2.53 | 126.5 | RA | RA | 126.5 | 0 |  |  | SINAPI 93588 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 50 |  | 126.5 | 2.53
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.0.11. | SINAPI | 100945 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 90 | 2.15 | BDI 1 | 2.67 | 240.3 | RA | RA | 240.3 | 0 |  |  | SINAPI 100945 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 90 |  | 240.3 | 2.67
1 | 1 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 23 | F | Meta | Meta | 3. | SINAPI |  | MESOESTRUTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 69649.24 | RA |  | 69649.24 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% |  |  | 69649.24 | 0
2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.1. | SINAPI |  | PILARES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 14129.1 | RA |  | 14129.1 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% |  |  | 14129.1 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.0.1. | SINAPI | 92264 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 19.2 | 252.46 | BDI 1 | 313.13 | 6012.1 | CP | CP | 6012.1 | 0 |  |  | SINAPI 92264 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 19.2 |  | 6012.1 | 313.13
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.0.2. | SINAPI | 92447 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 19.2 | 149.82 | BDI 1 | 185.82 | 3567.74 | CP | CP | 3567.74 | 0 |  |  | SINAPI 92447 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 19.2 |  | 3567.74 | 185.82
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.0.3. | SINAPI | 94965 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 3.6 | 422.18 | BDI 1 | 523.63 | 1885.07 | CP | CP | 1885.07 | 0 |  |  | SINAPI 94965 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 3.6 |  | 1885.07 | 523.63
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.0.4. | SINAPI | 92873 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 3.6 | 189.25 | BDI 1 | 234.73 | 845.03 | CP | CP | 845.03 | 0 |  |  | SINAPI 92873 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 3.6 |  | 845.03 | 234.73
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.0.5. | SINAPI | 95875 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 3.6 | 1.62 | BDI 1 | 2.01 | 7.24 | CP | CP | 7.24 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 3.6 |  | 7.24 | 2.01
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.0.6. | SINAPI | 93588 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 547 | 2.04 | BDI 1 | 2.53 | 1383.91 | CP | CP | 1383.91 | 0 |  |  | SINAPI 93588 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 547 |  | 1383.91 | 2.53
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.0.7. | SINAPI | 95875 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 29 | 1.62 | BDI 1 | 2.01 | 58.29 | RA | RA | 58.29 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 29 |  | 58.29 | 2.01
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.0.8. | SINAPI | 93590 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 86 | 0.64 | BDI 1 | 0.79 | 67.94 | RA | RA | 67.94 | 0 |  |  | SINAPI 93590 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 86 |  | 67.94 | 0.79
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.0.9. | SINAPI | 100947 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 29 | 1.71 | BDI 1 | 2.12 | 61.48 | RA | RA | 61.48 | 0 |  |  | SINAPI 100947 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 29 |  | 61.48 | 2.12
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.0.10. | SINAPI | 100945 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 90 | 2.15 | BDI 1 | 2.67 | 240.3 | RA | RA | 240.3 | 0 |  |  | SINAPI 100945 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 90 |  | 240.3 | 2.67
2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.2. | SINAPI |  | CORTINAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 55520.14 | RA |  | 55520.14 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% |  |  | 55520.14 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.0.1. | SINAPI | 92271 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 112.8 | 63.6 | BDI 1 | 78.88 | 8897.66 | CP | CP | 8897.66 | 0 |  |  | SINAPI 92271 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 112.8 |  | 8897.66 | 78.88
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.0.2. | SINAPI | 92441 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 112.8 | 66.71 | BDI 1 | 82.74 | 9333.07 | CP | CP | 9333.07 | 0 |  |  | SINAPI 92441 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 112.8 |  | 9333.07 | 82.74
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.0.3. | Composição | COMP07 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 13.2 | 1483.05 | BDI 1 | 1839.43 | 24280.48 | RA | RA | 24280.48 | 0 |  |  | Composição COMP07 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 13.2 |  | 24280.48 | 1839.43
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.0.4. | SINAPI | 94965 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 13.2 | 422.18 | BDI 1 | 523.63 | 6911.92 | CP | CP | 6911.92 | 0 |  |  | SINAPI 94965 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 13.2 |  | 6911.92 | 523.63
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.0.5. | SINAPI | 92873 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 13.2 | 189.25 | BDI 1 | 234.73 | 3098.44 | CP | CP | 3098.44 | 0 |  |  | SINAPI 92873 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 13.2 |  | 3098.44 | 234.73
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.0.6. | SINAPI | 93590 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 2006 | 0.64 | BDI 1 | 0.79 | 1584.74 | CP | CP | 1584.74 | 0 |  |  | SINAPI 93590 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 2006 |  | 1584.74 | 0.79
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.0.7. | SINAPI | 93588 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 106 | 2.04 | BDI 1 | 2.53 | 268.18 | CP | CP | 268.18 | 0 |  |  | SINAPI 93588 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 106 |  | 268.18 | 2.53
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.0.8. | SINAPI | 95875 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 317 | 1.62 | BDI 1 | 2.01 | 637.17 | RA | RA | 637.17 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 317 |  | 637.17 | 2.01
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.0.9. | SINAPI | 93588 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 106 | 2.04 | BDI 1 | 2.53 | 268.18 | RA | RA | 268.18 | 0 |  |  | SINAPI 93588 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 106 |  | 268.18 | 2.53
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.0.10. | SINAPI | 100945 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 90 | 2.15 | BDI 1 | 2.67 | 240.3 | RA | RA | 240.3 | 0 |  |  | SINAPI 100945 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 90 |  | 240.3 | 2.67
1 | 1 | 1 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | #N/A | F | Meta | Meta | 4. | SINAPI |  | SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 83040.79 | RA |  | 83040.79 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% |  |  | 83040.79 | 0
2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | F | Nível 2 | Nível 2 | 4.1. | SINAPI |  | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 48912.24 | RA |  | 48912.24 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% |  |  | 48912.24 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 4.1.1. | SINAPI |  | LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 39660.6 | RA |  | 39660.6 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% |  |  | 39660.6 | 0
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.1.1.1. | Composição | COMP09 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 36 | 794.77 | BDI 1 | 985.75 | 35487 | CP | CP | 35487 | 0 |  |  | Composição COMP09 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 36 |  | 35487 | 985.75
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.1.1.2. | SINAPI | 93287 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 8 | 309.12 | BDI 1 | 383.4 | 3067.2 | CP | CP | 3067.2 | 0 |  |  | SINAPI 93287 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 8 |  | 3067.2 | 383.4
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.1.1.3. | SINAPI | 100948 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 1140 | 0.67 | BDI 1 | 0.83 | 946.2 | RA | RA | 946.2 | 0 |  |  | SINAPI 100948 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 1140 |  | 946.2 | 0.83
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.1.1.4. | SINAPI | 100945 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 60 | 2.15 | BDI 1 | 2.67 | 160.2 | RA | RA | 160.2 | 0 |  |  | SINAPI 100945 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 60 |  | 160.2 | 2.67
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 4.1.2. | SINAPI |  | PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 9251.64 | RA |  | 9251.64 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% |  |  | 9251.64 | 0
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.1.2.1. | Composição | COMP02 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 36 | 192.33 | BDI 1 | 238.55 | 8587.8 | CP | CP | 8587.8 | 0 |  |  | Composição COMP02 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 36 |  | 8587.8 | 238.55
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.1.2.2. | SINAPI | 100948 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 684 | 0.67 | BDI 1 | 0.83 | 567.72 | RA | RA | 567.72 | 0 |  |  | SINAPI 100948 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 684 |  | 567.72 | 0.83
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.1.2.3. | SINAPI | 100945 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 36 | 2.15 | BDI 1 | 2.67 | 96.12 | RA | RA | 96.12 | 0 |  |  | SINAPI 100945 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 36 |  | 96.12 | 2.67
2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | F | Nível 2 | Nível 2 | 4.2. | SINAPI |  | LAJE CAPEAMENTO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 20966.08 | RA |  | 20966.08 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% |  |  | 20966.08 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.2.0.1. | SINAPI | 92268 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 5.28 | 137.86 | BDI 1 | 170.99 | 902.83 | CP | CP | 902.83 | 0 |  |  | SINAPI 92268 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 5.28 |  | 902.83 | 170.99
S | 2 | S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.2.0.2. | SINAPI | 92482 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 5.28 | 229.45 | BDI 1 | 284.59 | 1502.64 | CP | CP | 1502.64 | 0 |  |  | SINAPI 92482 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 5.28 |  | 1502.64 | 284.59
S | 2 | S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.2.0.3. | Composição | COMP07 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 6.48 | 1483.05 | BDI 1 | 1839.43 | 11919.51 | RA | RA | 11919.51 | 0 |  |  | Composição COMP07 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 6.48 |  | 11919.51 | 1839.43
S | 2 | S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.2.0.4. | SINAPI | 94966 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 6.48 | 438.83 | BDI 1 | 544.28 | 3526.93 | CP | CP | 3526.93 | 0 |  |  | SINAPI 94966 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 6.48 |  | 3526.93 | 544.28
S | 2 | S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.2.0.5. | SINAPI | 92873 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 6.48 | 189.25 | BDI 1 | 234.73 | 1521.05 | CP | CP | 1521.05 | 0 |  |  | SINAPI 92873 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 6.48 |  | 1521.05 | 234.73
S | 2 | S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.2.0.6. | SINAPI | 93590 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 985 | 0.64 | BDI 1 | 0.79 | 778.15 | CP | CP | 778.15 | 0 |  |  | SINAPI 93590 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 985 |  | 778.15 | 0.79
S | 2 | S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.2.0.7. | SINAPI | 93588 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 52 | 2.04 | BDI 1 | 2.53 | 131.56 | RA | RA | 131.56 | 0 |  |  | SINAPI 93588 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 52 |  | 131.56 | 2.53
S | 2 | S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.2.0.8. | SINAPI | 95875 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 155 | 1.62 | BDI 1 | 2.01 | 311.55 | RA | RA | 311.55 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 155 |  | 311.55 | 2.01
S | 2 | S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.2.0.9. | SINAPI | 93588 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 52 | 2.04 | BDI 1 | 2.53 | 131.56 | RA | RA | 131.56 | 0 |  |  | SINAPI 93588 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 52 |  | 131.56 | 2.53
S | 2 | S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.2.0.10. | SINAPI | 100945 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 90 | 2.15 | BDI 1 | 2.67 | 240.3 | CP | CP | 240.3 | 0 |  |  | SINAPI 100945 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 90 |  | 240.3 | 2.67
2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | F | Nível 2 | Nível 2 | 4.3. | SINAPI |  | VIGAS TRANSVERSINAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 11391.03 | RA |  | 11391.03 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% |  |  | 11391.03 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.3.0.1. | SINAPI | 92266 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 16 | 200.85 | BDI 1 | 249.11 | 3985.76 | CP | CP | 3985.76 | 0 |  |  | SINAPI 92266 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 16 |  | 3985.76 | 249.11
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.3.0.2. | SINAPI | 92447 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 16 | 149.82 | BDI 1 | 185.82 | 2973.12 | CP | CP | 2973.12 | 0 |  |  | SINAPI 92447 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 16 |  | 2973.12 | 185.82
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.3.0.3. | Composição | COMP07 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 1.6 | 1483.05 | BDI 1 | 1839.43 | 2943.09 | RA | RA | 2943.09 | 0 |  |  | Composição COMP07 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 1.6 |  | 2943.09 | 1839.43
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.3.0.4. | SINAPI | 94965 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 1.6 | 422.18 | BDI 1 | 523.63 | 837.81 | CP | CP | 837.81 | 0 |  |  | SINAPI 94965 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 1.6 |  | 837.81 | 523.63
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.3.0.5. | SINAPI | 92873 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 1.6 | 189.25 | BDI 1 | 234.73 | 375.57 | CP | CP | 375.57 | 0 |  |  | SINAPI 92873 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 1.6 |  | 375.57 | 234.73
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.3.0.6. | SINAPI | 93590 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 243 | 0.64 | BDI 1 | 0.79 | 191.97 | CP | CP | 191.97 | 0 |  |  | SINAPI 93590 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 243 |  | 191.97 | 0.79
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.3.0.7. | SINAPI | 95875 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 13 | 1.62 | BDI 1 | 2.01 | 26.13 | RA | RA | 26.13 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 13 |  | 26.13 | 2.01
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.3.0.8. | SINAPI | 93590 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 38 | 0.64 | BDI 1 | 0.79 | 30.02 | RA | RA | 30.02 | 0 |  |  | SINAPI 93590 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 38 |  | 30.02 | 0.79
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.3.0.9. | SINAPI | 100947 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 13 | 1.71 | BDI 1 | 2.12 | 27.56 | RA | RA | 27.56 | 0 |  |  | SINAPI 100947 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 13 |  | 27.56 | 2.12
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 4.4. | SINAPI |  | GUARDA-RODAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1771.44 | RA |  | 1771.44 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% |  |  | 1771.44 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.4.0.1. | Composição | COMP03 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 12 | 119.02 | BDI 1 | 147.62 | 1771.44 | CP | CP | 1771.44 | 0 |  |  | Composição COMP03 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 24.03% | 12 |  | 1771.44 | 147.62
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
AUGUSTO PESTANA / RS
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | 0
[14 empty] | 2026-07-30 |  |  |  | CREA/CAU: | -
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | -
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | - (SELECIONAR) | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO 6,00X6,00 |  | 0 |  | 0 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA | [7 empty] | 0 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
2 | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | SERVIÇOS PRELIMINARES | INFRAESTRUTURA | MESOESTRUTURA | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | . | SERVIÇOS PRELIMINARES | INFRAESTRUTURA | MESOESTRUTURA | SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | INFRAESTRUTURA | MESOESTRUTURA | SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | INFRAESTRUTURA | MESOESTRUTURA | SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
AUTOEVENTO | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | # Evento | #VALUE! | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L | F | LOTE | RINCÃO DOS KLEIN | [6 empty] | . | 1 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
1. | 1 | F | Meta | 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 20 |  |  |  | . | 2 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4. | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 3 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 3 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 60 |  |  |  | . | 3 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.2.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 16 |  |  |  | . | 3 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.2.0.5. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Unidade | 1 |  |  |  | . | 3 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10. | 1 | F | Meta | 2. | INFRAESTRUTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 2 | F | Nível 2 | 2.1. | SAPATAS ISOLADAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | S | F | Serviço | 2.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 1.26 |  |  |  | . | 4 | SAPATAS ISOLADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 2.1.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 25.12 |  |  |  | . | 4 | SAPATAS ISOLADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 2.1.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 48 |  |  |  | . | 4 | SAPATAS ISOLADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 2.1.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 6.28 |  |  |  | . | 4 | SAPATAS ISOLADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 2.1.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 6.28 |  |  |  | . | 4 | SAPATAS ISOLADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 2.1.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 6.28 |  |  |  | . | 4 | SAPATAS ISOLADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 2.1.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 955 |  |  |  | . | 4 | SAPATAS ISOLADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 2.1.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 50 |  |  |  | . | 4 | SAPATAS ISOLADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 2.1.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 181 |  |  |  | . | 4 | SAPATAS ISOLADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 2.1.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 50 |  |  |  | . | 4 | SAPATAS ISOLADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 2.1.0.11. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 90 |  |  |  | . | 4 | SAPATAS ISOLADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23. | 1 | F | Meta | 3. | MESOESTRUTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | 2 | F | Nível 2 | 3.1. | PILARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | S | F | Serviço | 3.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 19.2 |  |  |  | . | 5 | PILARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S | F | Serviço | 3.1.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 19.2 |  |  |  | . | 5 | PILARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S | F | Serviço | 3.1.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 3.6 |  |  |  | . | 5 | PILARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S | F | Serviço | 3.1.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 3.6 |  |  |  | . | 5 | PILARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S | F | Serviço | 3.1.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 3.6 |  |  |  | . | 5 | PILARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S | F | Serviço | 3.1.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 547 |  |  |  | . | 5 | PILARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S | F | Serviço | 3.1.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 29 |  |  |  | . | 5 | PILARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S | F | Serviço | 3.1.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 86 |  |  |  | . | 5 | PILARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S | F | Serviço | 3.1.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 29 |  |  |  | . | 5 | PILARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S | F | Serviço | 3.1.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 90 |  |  |  | . | 5 | PILARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
35. | 2 | F | Nível 2 | 3.2. | CORTINAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | S | F | Serviço | 3.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 112.8 |  |  |  | . | 6 | CORTINAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
35 | S | F | Serviço | 3.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 112.8 |  |  |  | . | 6 | CORTINAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
35 | S | F | Serviço | 3.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 13.2 |  |  |  | . | 6 | CORTINAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
35 | S | F | Serviço | 3.2.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 13.2 |  |  |  | . | 6 | CORTINAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
35 | S | F | Serviço | 3.2.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 13.2 |  |  |  | . | 6 | CORTINAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
35 | S | F | Serviço | 3.2.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 2006 |  |  |  | . | 6 | CORTINAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
35 | S | F | Serviço | 3.2.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 106 |  |  |  | . | 6 | CORTINAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
35 | S | F | Serviço | 3.2.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 317 |  |  |  | . | 6 | CORTINAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
35 | S | F | Serviço | 3.2.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 106 |  |  |  | . | 6 | CORTINAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
35 | S | F | Serviço | 3.2.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 90 |  |  |  | . | 6 | CORTINAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
46. | 1 | F | Meta | 4. | SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47. | 2 | F | Nível 2 | 4.1. | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47. | 3 | F | Nível 3 | 4.1.1. | LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | S | F | Serviço | 4.1.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 36 |  |  |  | . | 7 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
47 | S | F | Serviço | 4.1.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 8 |  |  |  | . | 7 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
47 | S | F | Serviço | 4.1.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 1140 |  |  |  | . | 7 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
47 | S | F | Serviço | 4.1.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 60 |  |  |  | . | 7 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
47 | 3 | F | Nível 3 | 4.1.2. | PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | S | F | Serviço | 4.1.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 36 |  |  |  | . | 7 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
47 | S | F | Serviço | 4.1.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 684 |  |  |  | . | 7 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
47 | S | F | Serviço | 4.1.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 36 |  |  |  | . | 7 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
57. | 2 | F | Nível 2 | 4.2. | LAJE CAPEAMENTO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | S | F | Serviço | 4.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 5.28 |  |  |  | . | 8 | LAJE CAPEAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
57 | S | F | Serviço | 4.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 5.28 |  |  |  | . | 8 | LAJE CAPEAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
57 | S | F | Serviço | 4.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 6.48 |  |  |  | . | 8 | LAJE CAPEAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
57 | S | F | Serviço | 4.2.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 6.48 |  |  |  | . | 8 | LAJE CAPEAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
57 | S | F | Serviço | 4.2.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 6.48 |  |  |  | . | 8 | LAJE CAPEAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
57 | S | F | Serviço | 4.2.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 985 |  |  |  | . | 8 | LAJE CAPEAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
57 | S | F | Serviço | 4.2.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 52 |  |  |  | . | 8 | LAJE CAPEAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
57 | S | F | Serviço | 4.2.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 155 |  |  |  | . | 8 | LAJE CAPEAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
57 | S | F | Serviço | 4.2.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 52 |  |  |  | . | 8 | LAJE CAPEAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
57 | S | F | Serviço | 4.2.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 90 |  |  |  | . | 8 | LAJE CAPEAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
68. | 2 | F | Nível 2 | 4.3. | VIGAS TRANSVERSINAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | S | F | Serviço | 4.3.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 16 |  |  |  | . | 9 | VIGAS TRANSVERSINAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
68 | S | F | Serviço | 4.3.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 16 |  |  |  | . | 9 | VIGAS TRANSVERSINAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
68 | S | F | Serviço | 4.3.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 1.6 |  |  |  | . | 9 | VIGAS TRANSVERSINAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
68 | S | F | Serviço | 4.3.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 1.6 |  |  |  | . | 9 | VIGAS TRANSVERSINAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
68 | S | F | Serviço | 4.3.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 1.6 |  |  |  | . | 9 | VIGAS TRANSVERSINAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
68 | S | F | Serviço | 4.3.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 243 |  |  |  | . | 9 | VIGAS TRANSVERSINAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
68 | S | F | Serviço | 4.3.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 13 |  |  |  | . | 9 | VIGAS TRANSVERSINAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
68 | S | F | Serviço | 4.3.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 38 |  |  |  | . | 9 | VIGAS TRANSVERSINAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
68 | S | F | Serviço | 4.3.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 13 |  |  |  | . | 9 | VIGAS TRANSVERSINAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
78. | 2 | F | Nível 2 | 4.4. | GUARDA-RODAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | S | F | Serviço | 4.4.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 12 |  |  |  | . | 10 | GUARDA-RODAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
AUGUSTO PESTANA / RS
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | SUPERESTRUTURA 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: | [7 empty] | SUPERESTRUTURA 4: Nome:
[5 empty] | 2026-07-30 |  |  | CREA/CAU: - | [7 empty] | SUPERESTRUTURA 4: CREA/CAU: -
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: - | [7 empty] | SUPERESTRUTURA 4: ART/RRT: -
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento
Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | 0
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2. | 2 |  | 0
3. | 3 |  | 0
4. | 4 |  | 0
5. | 5 |  | 0
6. | 6 |  | 0
7. | 7 |  | 0
8. | 8 |  | 0
9. | 9 |  | 0
10. | 10 |  | 0
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | (SELECIONAR) | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 0 |  | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA | [8 empty] | PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO 6,00X6,00 |  |  |  |  | RINCÃO DOS KLEIN
1
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
1 | 1 | 0 | 0% | 1 | F | 0% | 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15143.12 | % Período: | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-04-01: 50%; 2022-05-01: 50%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 7571.56 | 7571.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 0 | 0% | 10 | F | 0% | 2. | INFRAESTRUTURA |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31127.19 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-04-01: 100%; 2022-05-01: 0%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 31127.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 0 | 0% | 23 | F | 0% | 3. | MESOESTRUTURA |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69649.24 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-04-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 69649.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0% | 46 | F | 0% | 4. | SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83040.79 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-04-01: 0%; 2022-05-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 83040.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 0% |  | F |  | Total: R$ 198,960.34000 | [8 empty] | 198960.34 |  | %: | 54.46% | 45.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 108347.99 | 90612.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 108347.99 | 90612.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | F | [12 empty] | %: | 54.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 108347.99 | 198960.34 | 198960.34 | 198960.34 | 198960.34 | 198960.34 | 198960.34 | 198960.34 | 198960.34 | 198960.34 | 198960.34 | 198960.34 | 198960.34
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 108347.99 | 198960.34 | 198960.34 | 198960.34 | 198960.34 | 198960.34 | 198960.34 | 198960.34 | 198960.34 | 198960.34 | 198960.34 | 198960.34 | 198960.34
F
[5 empty] | F |  | AUGUSTO PESTANA / RS
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2022-10-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2022-10-01: Nome:
[5 empty] | F |  | 2026-07-30 | [11 empty] | 2022-10-01: CREA/CAU: -
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2022-10-01: ART/RRT: -
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
NO ACOMPANHAMENTO POR BM, UTILIZE A ABA CRONO
|  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | SERVIÇOS PRELIMINARES | INFRAESTRUTURA | MESOESTRUTURA | SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | SERVIÇOS PRELIMINARES 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | SERVIÇOS PRELIMINARES 1: 1; INFRAESTRUTURA 2: 2
F | 3 | SERVIÇOS INICIAIS | bar: SERVIÇOS PRELIMINARES 1
F | 4 | SAPATAS ISOLADAS | bar: SERVIÇOS PRELIMINARES 1 to INFRAESTRUTURA 2
F | 5 | PILARES |  | INFRAESTRUTURA 2: 2; MESOESTRUTURA 3: 2
F | 6 | CORTINAS |  | INFRAESTRUTURA 2: 2; MESOESTRUTURA 3: 2; SUPERESTRUTURA 4: 2
F | 7 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO |  | INFRAESTRUTURA 2: 2; SUPERESTRUTURA 4: 3
F | 8 | LAJE CAPEAMENTO |  | INFRAESTRUTURA 2: 2; SUPERESTRUTURA 4: 3
F | 9 | VIGAS TRANSVERSINAS |  | SUPERESTRUTURA 4: 3
F | 10 | GUARDA-RODAS |  | SUPERESTRUTURA 4: 3
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | (SELECIONAR) | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 0 |  | 0 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA | [6 empty] | PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO 6,00X6,00 | [6 empty] | RINCÃO DOS KLEIN
0 | [5 empty] | Medição: | 2 |  |  | Período: | 13/06/Wednesday a 13/07/Thursday | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | SERVIÇOS PRELIMINARES | INFRAESTRUTURA | MESOESTRUTURA | SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | SERVIÇOS TÉCNICOS
F | 3 | SERVIÇOS INICIAIS
F | 4 | SAPATAS ISOLADAS
F | 5 | PILARES
F | 6 | CORTINAS
F | 7 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO
F | 8 | LAJE CAPEAMENTO
F | 9 | VIGAS TRANSVERSINAS
F | 10 | GUARDA-RODAS
F
F
F |  |  |  |  | INFRAESTRUTURA 2: Data das Medições
F |  |  |  |  | INFRAESTRUTURA 2: 2020-09-01; SUPERESTRUTURA 4: 2020-10-01
F |  |  | Medições |  | INFRAESTRUTURA 2: 1; SUPERESTRUTURA 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: SERVIÇOS PRELIMINARES 1 to INFRAESTRUTURA 2; SUPERESTRUTURA 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES 1: R$; INFRAESTRUTURA 2: 0; SUPERESTRUTURA 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: SERVIÇOS PRELIMINARES 1 to INFRAESTRUTURA 2; SUPERESTRUTURA 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES 1: R$; INFRAESTRUTURA 2: 0; SUPERESTRUTURA 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | AUGUSTO PESTANA / RS
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 2026-07-30 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA |  |  | AUGUSTO PESTANA / RS
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO 6,00X6,00 | [7 empty] | (SELECIONAR) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ERRO: SALDO NEGATIVO |  |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | -198960.34 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 15143.12 | 0 | 15143.12 |  |  |  | Proporcional | 15143.12 | 0 | 0 | 15143.12 | 0 | FALSE | 0
2 | Automático | F | 2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 31127.19 | 0 | 31127.19 |  |  |  | Proporcional | 31127.19 | 0 | 0 | 31127.19 | 0 | FALSE | 0
3 | Automático | F | 3 |  |  | MESOESTRUTURA |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 69649.24 | 0 | 69649.24 |  |  |  | Proporcional | 69649.24 | 0 | 0 | 69649.24 | 0 | FALSE | 0
4 | Automático | F | 4 |  |  | SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 83040.79 | 0 | 83040.79 |  |  |  | Proporcional | 83040.79 | 0 | 0 | 83040.79 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 0 | 198960.34 | 0 | 198960.34 | [6 empty] | 0 | 198960.34 | 0
| T% | F | [8 empty] | 0% | 100% | 0% | 100%
Observações:
AUGUSTO PESTANA / RS
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome:
|  |  | 2026-07-30 |  |  |  |  | Cargo:
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | Selecione o Regime de Execução na Aba Dados | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA |  | 0 |  |  | 0 | PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO 6,00X6,00 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | AUGUSTO PESTANA / RS |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: RINCÃO DOS KLEIN |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 9 | F | 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 | 0 | 15143.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.1. | SERVIÇOS TÉCNICOS | - | 0 | 0 | 3600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 20 | 180.03 | 3600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.2. | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 | 0 | 11542.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 2 | 917.82 | 1835.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 2 | 717.04 | 1434.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 60 | 81.79 | 4907.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 16 | 55.3 | 884.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.5. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Unidade | 1 | 2480.6 | 2480.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 13 | F | 2. | INFRAESTRUTURA | - | 0 | 0 | 31127.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 12 | F | 2.1. | SAPATAS ISOLADAS | - | 0 | 0 | 31127.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 1.26 | 104.93 | 132.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 25.12 | 453.3 | 11386.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 48 | 35.05 | 1682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 6.28 | 1839.43 | 11551.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 6.28 | 523.63 | 3288.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 6.28 | 234.73 | 1474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 955 | 0.79 | 754.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 50 | 2.53 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 181 | 2.01 | 363.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 50 | 2.53 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.0.11. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 90 | 2.67 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 23 | F | 3. | MESOESTRUTURA | - | 0 | 0 | 69649.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 3.1. | PILARES | - | 0 | 0 | 14129.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 19.2 | 313.13 | 6012.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 19.2 | 185.82 | 3567.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 3.6 | 523.63 | 1885.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 3.6 | 234.73 | 845.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 3.6 | 2.01 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 547 | 2.53 | 1383.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 29 | 2.01 | 58.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 86 | 0.79 | 67.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 29 | 2.12 | 61.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 90 | 2.67 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 3.2. | CORTINAS | - | 0 | 0 | 55520.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 112.8 | 78.88 | 8897.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 112.8 | 82.74 | 9333.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 13.2 | 1839.43 | 24280.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 13.2 | 523.63 | 6911.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 13.2 | 234.73 | 3098.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 2006 | 0.79 | 1584.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 106 | 2.53 | 268.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 317 | 2.01 | 637.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 106 | 2.53 | 268.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 90 | 2.67 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 34 | F | 4. | SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO | - | 0 | 0 | 83040.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 10 | F | 4.1. | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO | - | 0 | 0 | 48912.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 4.1.1. | LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO | - | 0 | 0 | 39660.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.1.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 36 | 985.75 | 35487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.1.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 8 | 383.4 | 3067.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.1.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 1140 | 0.83 | 946.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.1.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 60 | 2.67 | 160.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 4.1.2. | PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE | - | 0 | 0 | 9251.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.1.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 36 | 238.55 | 8587.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.1.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 684 | 0.83 | 567.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.1.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 36 | 2.67 | 96.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 4.2. | LAJE CAPEAMENTO | - | 0 | 0 | 20966.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 5.28 | 170.99 | 902.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 5.28 | 284.59 | 1502.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 6.48 | 1839.43 | 11919.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.2.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 6.48 | 544.28 | 3526.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.2.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 6.48 | 234.73 | 1521.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.2.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 985 | 0.79 | 778.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.2.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 52 | 2.53 | 131.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.2.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 155 | 2.01 | 311.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.2.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 52 | 2.53 | 131.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.2.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 90 | 2.67 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 10 | F | 4.3. | VIGAS TRANSVERSINAS | - | 0 | 0 | 11391.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.3.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 16 | 249.11 | 3985.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.3.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 16 | 185.82 | 2973.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.3.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 1.6 | 1839.43 | 2943.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.3.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 1.6 | 523.63 | 837.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.3.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 1.6 | 234.73 | 375.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.3.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 243 | 0.79 | 191.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.3.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 13 | 2.01 | 26.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.3.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 38 | 0.79 | 30.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.3.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 13 | 2.12 | 27.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 4.4. | GUARDA-RODAS | - | 0 | 0 | 1771.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.4.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 12 | 147.62 | 1771.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
AUGUSTO PESTANA / RS
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 2026-07-30 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA |  |  |  | 0 |  |  | 0 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | (SELECIONAR) | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO 6,00X6,00 |  |  |  | AUGUSTO PESTANA / RS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Atrasada |  | 2026-07-01 | 100% |  |  | 0 | -198960.34 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 9 | Automático | F | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 15143.12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 13 | Automático | F | 2 | INFRAESTRUTURA | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 31127.19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 23 | Automático | F | 3 | MESOESTRUTURA | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 69649.24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 34 | Automático | F | 4 | SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 83040.79 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 198960.34 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 198960.34 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 000%
Observações:
|  |  |  | AUGUSTO PESTANA / RS | [6 empty] | 2026-07-30
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | 0 | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | 0 | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 198960.34 | 0 | 0
AUGUSTO PESTANA / RS, 16 de Av de Thursday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desembolso de Recursos.
REF: | Contrato de Financiamento - Operação nº
Objeto: | RINCÃO DOS KLEIN
Proponente / Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 0 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 198960.34 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 198960.34 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
0
0
INSERIR BRASÃO
MENU
←