## Orçamento
MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
PLANILHA ORÇAMENTARIA
EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | Data base SINAPI: | 2022-04-01
Localização: Acesso ao Distrito Rosário | [5 empty] | BDI= | 22.18%
Item | Referência | Descrição | Un. | Quant | VALOR UNITÁRIO |  | VALOR TOTAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  | SEM BDI | COM BDI | COM BDI
1.1 | Comp 04 | Mobilização e Desmobilização de Equipamentos | unid | 2 | 4793.25 | 5856.39 | 11712.78
1.2 | Comp 05 | Placa de Obra 2,40 x 1,20 | m² | 2.88 | 321.0733 | 392.29 | 1129.8
1.3 | Comp 6 | Serviços topograficos | m² | 31100 | 1.0427 | 1.27 | 39497
1.4 | Comp 7 | Administração local | % | 100 | 103832.46 | 126862.5 | 126862.5
SUB TOTAL ITEM 1 | [6 empty] | 179202.08
2.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | 90099 | Escavação Mecanizada de Vala - Larg: 1,0 m h: 1,50 m | m³ | 255 | 15.63 | 19.1 | 4870.5
2.2 | 101616 | Preparo/regularização de fundo de vala | m² | 170 | 5.41 | 6.61 | 1123.7
2.3 | 37451 | Fornecimento Tubo Concreto simples - DN400mm | m | 70 | 53.72 | 65.64 | 4594.8
2.4 | 37453 | Fornecimento Tubo Concreto simples - DN600mm | m | 100 | 89.92 | 109.86 | 10986
2.5 | 92809 | Assentamento de Tubo 400mm sobre subleito natural | m | 70 | 53.8 | 65.73 | 4601.1
2.6 | 92811 | Assentamento de Tubo 600mm sobre subleito natural | m | 100 | 77.92 | 95.2 | 9520
2.7 | 93367 | Reaterro Mecanizado de Vala | m³ | 217.948 | 21.71 | 26.53 | 5782.16
2.8 | 102737 | Boca Para Bueiros 400 - ALA | Unid | 14 | 1098.35 | 1341.96 | 18787.44
2.9 | 102738 | Boca Para Bueiros 600 - ALA | Unid | 10 | 2255.02 | 2755.18 | 27551.8
SUB TOTAL ITEM 2 | [6 empty] | 87817.5
3.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO
3.1 |  | LIMPEZA
3.1.1 | 98525 | Limpeza Mecanizada de Vegetação A=3110,00x10,00 | m² | 31100 | 0.38 | 0.46 | 14306
3.1.2 | 100938 | Transporte de bota fora - DMT 5,0km - empolamento 1,30 | m³ | 4043 | 6.84 | 8.36 | 33799.48
3.2 |  | TERRAPLENAGEM
3.2.1 | 101127 | Escavação, Corte Horizontal Material V=3.110,00x8,00x0,50 | m³ | 12440 | 13.17 | 16.09 | 200159.6
3.2.2 | 100938 | Transporte de material 1º categoria dentro da obra - DMT 5,0km | m³ | 16172 | 6.84 | 8.36 | 135197.92
3.2.3 | 96385 | Execução e Compactação de Aterro Argiloso - Coef. Contração: 0,70 | m³ | 8708 | 10.52 | 12.85 | 111897.8
SUB TOTAL ITEM 3 | [6 empty] | 495360.8
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO - CBUQ SOBRE BASE
4.1 | 100576 | Regularização, Nivelamento e Compactção de Sub Leito | m² | 31100 | 2.25 | 2.75 | 85525
4.2 | 96400 | Sub-Base de Macadame 20,0cm | m³ | 4665 | 102.55 | 125.3 | 584524.5
4.3 | 96396 | Base de Brita Graduada Simples - BGS 15,0 cm | m³ | 3498.75 | 112.5 | 137.45 | 480903.19
4.4 | 93590 | Transp. de Macadame/Base B.G.S. DMT 40,0 km | m³xkm | 326550 | 0.89 | 1.09 | 355939.5
4.5 | Comp 03 | Imprimação com emulsão "imprima" - A=3.110,00x7,50 m | m² | 23325 | 7.7678 | 9.49 | 221354.25
4.6 | 96402 | Pintura de Ligação RR 2C - A: 3.110,00 x 6,50 m | m² | 20053 | 2.76 | 3.37 | 67578.61
4.7 | Comp 02 | Capeamento Asfáltico em CBUQ, esp.: 3,00cm | m³ | 601.59 | 1396.7148 | 1706.51 | 1026619.35
4.8 | 102330 | Transporte de Imprima/RR2C/CAP50/70 - 420,0km | tonxkm | 56361.7744 | 1.38 | 1.69 | 95251.4
4.9 | 95875 | Transporte de C.B.U.Q DMT - 40 km | m³xkm | 24063.6 | 2.27 | 2.77 | 66656.17
SUB TOTAL ITEM 4 | [6 empty] | 2984351.97
5.0 |  | PAVIMENTAÇÃO - CBUQ SOBRE CALÇAMENTO
5.1 | 99814 | Limpeza, varredura de Vias Urbanas | m² | 4020 | 1.74 | 2.13 | 8562.6
5.2 | 96402 | Pintura de Ligação RR 2C | m² | 4020 | 2.76 | 3.37 | 13547.4
5.3 | Comp 01 | Reperfilamento Asfáltico - Binder 2,0cm | m² | 80.4 | 1264.3132 | 1544.74 | 124197.1
5.4 | 96402 | Pintura de Ligação RR 2C | m² | 4020 | 2.76 | 3.37 | 13547.4
5.5 | Comp 02 | Capeamento Asfáltico CBUQ 3,00cm | m³ | 120.6 | 1396.7148 | 1706.51 | 205805.11
5.6 | 102330 | Transporte de Imprima/RR2C/CAP50/70 - 420,0km | tonxkm | 14584.7938 | 1.38 | 1.69 | 24648.3
5.7 | 95875 | Transporte de C.B.U.Q DMT - 40 km | m³xkm | 8040 | 2.27 | 2.77 | 22270.8
SUB TOTAL ITEM 5 | [6 empty] | 412578.71
6.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
6.1 | 102512 | Sinal. Horizontal a Base de Resina Acrílica e Microesfera Eixo | m | 3600 | 4.05 | 4.95 | 17820
6.2 | 102512 | Sinal. Horizontal a Base de Resina Acrílica e Microesfera Bordo | m | 6220 | 4.05 | 4.95 | 30789
6.3 | 96522 | Escavação manual p/ instalação de placa - Furo de 0,4x0,4x0,4 m | m³ | 0.896 | 131.92 | 161.18 | 144.42
6.4 | 96616 | Concreto magro p/ fixação de placas - Furo de 0,4x0,4x0,4 m | m³ | 0.896 | 560.47 | 684.78 | 613.56
6.5 | 34723 | Placa de Sinalização Refletiva | m² | 6.764 | 519.75 | 635.03 | 4295.34
6.6 | 7701 | Tubo de Aço Galvanizado 2 1/2" | m | 42 | 124.67 | 152.32 | 6397.44
SUB TOTAL ITEM 6 | [6 empty] | 60059.76
ORÇAMENTO TOTAL | [6 empty] | 4219370.82
Augusto Pestana, 24 de Maio de 2022
|  | Darci Sallet |  |  | Paula Manica de Moraes
|  | Prefeito Municipal |  |  | Eng.ª civil Municipal
CREA-RS216528

## Cronograma
MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO | Material | Mão de Obra | PARCELAS
|  |  | % |  |  | 1ª Parcela |  | Material | Mão de Obra | 2ª Parcela |  | Material | Mão de Obra | 3ª Parcela |  | Material | Mão de Obra | 4ª Parcela |  | Material | Mão de Obra | 5ª Parcela |  | Material | Mão de Obra | 6ª Parcela |  | Material | Mão de Obra
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q.
1.1 | ADMINISTRAÇÃO | 179202.08 | 4.2471 | 0 | 179202.08 | 17% | 30464.3536 | 0 | 30464.3536 | 17% | 30464.3536 | 0 | 30464.3536 | 17% | 30464.3536 | 0 | 30464.3536 | 17% | 30464.3536 | 0 | 30464.3536 | 17% | 30464.3536 | 0 | 30464.3536 | 15% | 26880.312 | 0 | 26880.312 | 100%
1.2 | DRENAGEM PLUVIAL | 87817.5 | 2.0813 | 70254 | 17563.5 | 20% | 17563.5 | 14050.8 | 3512.7 | 20% | 17563.5 | 14050.8 | 3512.7 | 30% | 26345.25 | 21076.2 | 5269.05 | 30% | 26345.25 | 21076.2 | 5269.05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100%
1.3 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | 495360.8 | 11.7402 | 396288.64 | 99072.16 | 30% | 148608.24 | 118886.592 | 29721.648 | 30% | 148608.24 | 118886.592 | 29721.648 | 30% | 148608.24 | 118886.592 | 29721.648 | 10% | 49536.08 | 39628.864 | 9907.216 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100%
1.4 | PAVIMENTAÇÃO - CBUQ SOBRE BASE | 2984351.97 | 70.7298 | 2387481.576 | 596870.394 | 10% | 298435.197 | 238748.1576 | 59687.0394 | 15% | 447652.7955 | 358122.2364 | 89530.5591 | 20% | 596870.394 | 477496.3152 | 119374.0788 | 20% | 596870.394 | 477496.3152 | 119374.0788 | 20% | 596870.394 | 477496.3152 | 119374.0788 | 15% | 447652.7955 | 358122.2364 | 89530.5591 | 100%
1.5 | PAVIMENTAÇÃO - CBUQ SOBRE CALÇAMENTO | 412578.71 | 9.7782 | 330062.968 | 82515.742 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 20% | 82515.742 | 66012.5936 | 16503.1484 | 80% | 330062.968 | 264050.3744 | 66012.5936 |  | 0 | 0 | 0 | 100%
1.7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 60059.76 | 1.4234 | 48047.808 | 12011.952 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100% | 60059.76 | 48047.808 | 12011.952 | 100%
[6 empty] | 11.73% | 495071.2906 |  |  | 15.27% | 644288.8891 |  |  | 19.01% | 802288.2376 |  |  | 18.62% | 785731.8196 |  |  | 22.69% | 957397.7156 |  |  | 12.67% | 534592.8675
|  |  |  | 3232134.992 | 987235.828 |  |  | 371685.5496 | 123385.741 |  |  | 491059.6284 | 153229.2607 |  |  | 617459.1072 | 184829.1304 |  |  | 604213.9728 | 181517.8468 |  |  | 741546.6896 | 215851.026 |  |  | 406170.0444 | 128422.8231
[8 empty] | 495071.2906 |  |  |  | 644288.8891 |  |  |  | 802288.2376 |  |  |  | 785731.8196 |  |  |  | 957397.7156 |  |  |  | 534592.8675
TOTAL |  | 4219370.82 | 100 |  |  | 11.73% | 495071.2906 |  |  | 27% | 1139360.1797 |  |  | 46.02% | 1941648.4173 |  |  | 64.64% | 2727380.2369 |  |  | 87.33% | 3684777.9525 |  |  | 100% | 4219370.82
|  | Darci Sallet |  |  |  |  | Paula Manica de Moraes
|  | Prefeito Municipal |  |  |  |  | Eng.ª civil Municipal
CREA-RS216528

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [8 empty] | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [8 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | Tomada de Preços nº02/2022 |  | MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Execução de Pavimentação asfaltica na estrada de acesso ao Distrito de Rosario
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 30%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | Intervalo de admissibilidade
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | [7 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 4.67% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.74% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.97% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.21% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 8.66% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 0.6% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 22.18% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 22.18%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[9 empty] | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo paraeste tipo de obra, corresponde a 30%, com a respectivia aliquota de 2%
Declaro para os devidos fins que o regime de contribuição previdenciaria sobre a receita bruta adotada para elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a adminidtração.
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | Local: | [8 empty] | Data:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Augusto Pestana | [6 empty] | Augusto Pestana, 06/06/2022
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Responsável Técnico | [5 empty] | Municipio de Augusto Pestana
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Nome: | PAULA MANICA DE MORAES
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | Título: | ENGENHEIRA CIVIL
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | CREA/CAU: | CREA-RS216528
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | -

## Composições
Composição | 1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | COEF. | Valor Unitário | Valor Total
COMPOSICAO | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,0331000 | 392.62 | 12.9957
COMPOSICAO | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0,0678000 | 143.91 | 9.7571
COMPOSICAO | 101020 | USINAGEM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 | T | 2,5548000 | 463.3569 | 1183.7843
COMPOSICAO | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8072000 | 20.48 | 16.5315
COMPOSICAO | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0331000 | 236.92 | 7.8421
COMPOSICAO | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0,0575000 | 205.09 | 11.7927
COMPOSICAO | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0,0434000 | 65.62 | 2.8479
COMPOSICAO | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0668000 | 50.61 | 3.3807
COMPOSICAO | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0,0341000 | 138.93 | 4.7375
COMPOSICAO | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0299000 | 188.9 | 5.6481
COMPOSICAO | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0710000 | 70.36 | 4.9956
VALOR DO CBUQ S/BDI | [5 empty] | 1264.3132
03.PAVI.USIN.001/01 | 101020 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 | T | COEF. | Valor Unitário | Valor Total
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,2421000 | 79.5 | 19.247
INSUMO | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 51,8800000 | 0.71 | 36.8348
INSUMO | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,1740000 | 71.2 | 12.3888
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,1782000 | 61.67 | 10.9896
COMPOSICAO | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0049000 | 182.42 | 0.89386
COMPOSICAO | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0179000 | 69.25 | 1.2396
COMPOSICAO | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0455000 | 273.91 | 12.4629
INSUMO | 41899 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | 0,0566000 | 5333.27 | 301.8631
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0455000 | 18.84 | 0.85722
COMPOSICAO | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0227000 | 48.97 | 1.1116
COMPOSICAO | 93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,0176000 | 3353.99 | 59.0302
COMPOSICAO | 93434 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0,0051000 | 228.06 | 1.1631
COMPOSICAO | 95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | CHP | 0,0176000 | 297.03 | 5.2277
COMPOSICAO | 95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | CHI | 0,0051000 | 9.31 | 0.047481
463.3569
Composição | 2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | COEF. | Valor Unitário | Valor Total
COMPOSICAO | 101021 | USINAGEM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 | T | 2,5548000 | 503.0419 | 1285.1714
COMPOSICAO | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,0464000 | 392.62 | 18.2176
COMPOSICAO | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0,0949000 | 143.91 | 13.6571
COMPOSICAO | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1301000 | 20.48 | 23.1444
COMPOSICAO | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0464000 | 236.92 | 10.9931
COMPOSICAO | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0,0805000 | 205.09 | 16.5097
COMPOSICAO | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0,0607000 | 65.62 | 3.9831
COMPOSICAO | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,1071000 | 50.61 | 5.4203
COMPOSICAO | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0,0341000 | 138.93 | 4.7375
COMPOSICAO | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0419000 | 188.9 | 7.9149
COMPOSICAO | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0990000 | 70.36 | 6.9656
VALOR DO CBUQ S/BDI | [5 empty] | 1396.7148
03.PAVI.USIN.002/01 | 101021 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 | T | COEF. | Valor Unitário | Valor Total
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,3248000 | 79.5 | 25.8216
INSUMO | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 56,2000000 | 0.71 | 39.902
INSUMO | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,1998000 | 71.2 | 14.2258
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0625000 | 61.67 | 3.8544
COMPOSICAO | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0048000 | 182.42 | 0.87562
COMPOSICAO | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0179000 | 69.25 | 1.2396
COMPOSICAO | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0455000 | 273.91 | 12.4629
INSUMO | 41899 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | 0,0632300 | 5333.27 | 337.2227
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0455000 | 18.84 | 0.85722
COMPOSICAO | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0227000 | 48.97 | 1.1116
COMPOSICAO | 93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,0176000 | 3353.99 | 59.0302
COMPOSICAO | 93434 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0,0051000 | 228.06 | 1.1631
COMPOSICAO | 95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | CHP | 0,0176000 | 297.03 | 5.2277
COMPOSICAO | 95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | CHI | 0,0051000 | 9.31 | 0.047481
503.0419
Composição | 3 | EXECUÇÃO DE IMRIMAÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | preço unit | total
|  | DESCRIÇÃO | M2
ANP | Regional | EMULSÃO PARA SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO | Ton | 0.0012 | 4180.4741 | 5.0166
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1206000 | 18.84 | 2.2721
COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0013000 | 255.8 | 0.33254
COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0027000 | 54.29 | 0.14658
[5 empty] | TOTAL | 7.7678
Fonte | Código | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Composição | 4 | EQUIPAMENTOS | Tempo de viagem | QUAN. | Preço unit | Preço total
SICRO | E9665 | Vassoura Mecânica e Retroescavadeira | 0.75 | 1 | 290.5 | 217.875
SICRO | E9665 | Motoniveladora | 0.75 | 2 | 290.5 | 435.75
SICRO | E9665 | Vibroacabadora | 0.75 | 1 | 290.5 | 217.875
SICRO | E9665 | Rolo Compactador Ref: ROLO DE PENEUS CAP21t | 0.75 | 1 | 290.5 | 217.875
SICRO | E9665 | Rolo Compactador Ref: Rolo Chapa - Chapa 12t | 0.75 | 2 | 290.5 | 435.75
SICRO | E9665 | Caminhão Espargidor | 0.75 | 1 | 290.5 | 217.875
SICRO | E9665 | Veículo Leve | 0.75 | 2 | 290.5 | 435.75
SICRO | E9665 | Rolo compactador pé de carneiro | 0.75 | 2 | 290.5 | 435.75
SICRO | E9665 | Escavadeira hidraulica | 0.75 | 2 | 290.5 | 435.75
SICRO | E9665 | Caminhão caçamba | 0.75 | 5 | 290.5 | 1089.375
SICRO | E9665 | Caminhão pipa | 0.75 | 1 | 290.5 | 217.875
SICRO | E9665 | Retro escavadeira | 0.75 | 2 | 290.5 | 435.75
[5 empty] | Totsl | 4793.25
Composição | 5 | PLACA DA OBRA | UNIDADE | COEFICIENTE | preço unit | total
|  | DESCRIÇÃO | M2
I | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 1 | 4.32 | 4.32
I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M2 | 4 | 6.44 | 25.76
I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 225 | 225
I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 21.16 | 2.3276
C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.53 | 22.53
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.84 | 37.68
C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 345.57 | 3.4557
0
[5 empty] | TOTAL | 321.0733
Composição | 6 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS | UNIDADE | COEFICIENTE | preço unit | total
|  | DESCRIÇÃO | M2
4460 | INSUMO | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.00289 | 5.61 | 0.016213
88253 | COMPOSIÇÃO | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 14.84 | 0.0371
88288 | COMPOSIÇÃO | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 18.31 | 0.045775
| 7592 | Topografo | H | 0.02 | 32.35 | 0.647
88316 | COMPOSIÇÃO | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0075 | 18.84 | 0.1413
88597 | COMPOSIÇÃO | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.002 | 39.68 | 0.07936
92145 | COMPOSIÇÃO | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0.001 | 75.94 | 0.07594
0
[5 empty] | TOTAL | 1.0427
Composição | 7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNIDADE | COEFICIENTE | preço unit | total
|  | DESCRIÇÃO | Mês
| 2707 | Engenheiro pleno | h | 44 | 111.69 | 4914.36
| 40818 | Encarregado | Mês | 1 | 8129.24 | 8129.24
| 40943 | Técnico de segurança | h | 16 | 32.06 | 512.96
| 7153 | Laboratorista | h | 20 | 27.79 | 555.8
| 92138 | Caminhonete pick up | chp | 35 | 91.23 | 3193.05
0
0
[5 empty] | TOTAL | 17305.41
[5 empty] | 6 Meses | 103832.46

## Memória de cálculo
MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
PLANILHA ORÇAMENTARIA
EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Localização: Acesso ao Distrito Rosário
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Referência | Descrição | Un. | Cálculo | Resultado
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO
1.1 | Comp 04 | Mobilização e Desmobilização de Equipamentos | unid | Uma no inicio e outra no final da obra | 2
1.2 | Comp 05 | Placa de Obra 2,40 x 1,20 | m² | 2,40 x 1,20 m | 2.88
1.3 | Comp 6 | Serviços topograficos | m² | Comprimento do trecho: 3.111,00 x larg intervenção 10 m | 31100
1.4 | Comp 7 | Administração local | % | Corpo técnico apresentado em composição x 6 meses | 100
2.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | 90099 | Escavação Mecanizada de Vala - Larg: 1,0 m h: 1,50 m | m³ | Larg: 1,0 m x Prof media: 1,50 m | 255
2.2 | 101616 | Preparo/regularização de fundo de vala | m² | Comprimento da tubulação: 170 m x larg: 1,0 m | 170
2.3 | 37451 | Fornecimento Tubo Concreto simples - DN400mm | m | Referente a 7 acessos de moradores, demonstrados em projeto | 70
2.4 | 37453 | Fornecimento Tubo Concreto simples - DN600mm | m | Travessias necessárias demonstradas em projetos | 100
2.5 | 92809 | Assentamento de Tubo 400mm sobre subleito natural | m | Referente a 7 acessos de moradores, demonstrados em projeto | 70
2.6 | 92811 | Assentamento de Tubo 600mm sobre subleito natural | m | Travessias necessárias demonstradas em projetos | 100
2.7 | 93367 | Reaterro Mecanizado de Vala | m³ | 255 m³ - (Área da seção DN40x70 + Área da seçãoDN60x100) | 217.948
2.8 | 102737 | Boca Para Bueiros 400 - ALA | Unid | Quantidade demonstrada em projeto | 14
2.9 | 102738 | Boca Para Bueiros 600 - ALA | Unid | Quantidade demonstrada em projeto | 10
3.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO
3.1 |  | LIMPEZA
3.1.1 | 98525 | Limpeza Mecanizada de Vegetação A=3110,00x10,00 | m² | Adotada largura de intervenção de 10 m x o comprimento do trecho de 3.110,00 | 31100
3.1.2 | 100938 | Transporte de bota fora - DMT 5,0km - empolamento 1,30 | m³ | Adotada uma espessura de decapage de 0,10 m x área: 3110,00 x empolamento de 1,30 | 4043
3.2 |  | TERRAPLENAGEM
3.2.1 | 101127 | Escavação, Corte Horizontal Material V=3.110,00x8,00x0,50 | m³ | Com a ausencia das seções transversais, foi adotado um camada de movimentação de solo de 0,50 m sobre toda a extensão de 3.110,00 x 8,0 m d largura | 12440
3.2.2 | 100938 | Transporte de material 1º categoria dentro da obra - DMT 5,0km | m³ | Para o transporte dos materiais acima foi adotado um coeficiente de empolamento de 1,30 x 12.440,00 m³ | 16172
3.2.3 | 96385 | Execução e Compactação de Aterro Argiloso - Coef. Contração: 0,70 | m³ | Para a execução dos aterro, utilizando o volume escavado no item 3.2.1, foi adotado um coeficiente de contração de 0,70: 0,70 x 12.440,00 | 8708
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO - CBUQ SOBRE BASE
4.1 | 100576 | Regularização, Nivelamento e Compactção de Sub Leito | m² | Comprimento: 3.110,00 x Largura: 8,0 m | 31100
4.2 | 96400 | Sub-Base de Macadame 20,0cm | m³ | Comprimento: 3.110,00 x Largura: 7,50 x Espessura 0,20 m | 4665
4.3 | 96396 | Base de Brita Graduada Simples - BGS 15,0 cm | m³ | Comprimento: 3.110,00 x Largura: 7,50 x Espessura 0,15 m | 3498.75
4.4 | 93590 | Transp. de Macadame/Base B.G.S. DMT 40,0 km | m³xkm | Somatório dos volumes dos itens 4.2 e 4.3 e multiplicados pelo DMT adotado: (4.665,00 + 3498,75) x 40 km | 326550
4.5 | Comp 03 | Imprimação com emulsão "imprima" - A=3.110,00x7,50 m | m² | Comprimento: 3.110,00 x Largura: 7,50 m | 23325
4.6 | 96402 | Pintura de Ligação RR 2C - A: 3.110,00 x 6,50 m | m² | Comprimento: 3.110,00 x Largura: 6,50 m | 20053
4.7 | Comp 02 | Capeamento Asfáltico em CBUQ, esp.: 3,00cm | m³ | Comprimento: 3.110,00 x Largura: 6,50 x espessura: 0,03 m | 601.59
4.8 | 102330 | Transporte de Imprima/RR2C/CAP50/70 - 420,0km | tonxkm | (((601,59x2,5548x0,06323)+((23.325x1,2)/1000)+((20.053,00x0,45)/1000)))x420 | 56361.7744
4.9 | 95875 | Transporte de C.B.U.Q DMT - 40 km | m³xkm | Volume de CBUQ: 601,59 x DMT 40 KM | 24063.6
5.0 |  | PAVIMENTAÇÃO - CBUQ SOBRE CALÇAMENTO
5.1 | 99814 | Limpeza, varredura de Vias Urbanas | m² | Área extraída do projeto (comprimentoxlargura) | 4020
5.2 | 96402 | Pintura de Ligação RR 2C | m² | Área extraída do projeto | 4020
5.3 | Comp 01 | Reperfilamento Asfáltico - Binder 2,0cm | m² | Área: 4.020 m² x 0,02 m | 80.4
5.4 | 96402 | Pintura de Ligação RR 2C | m² | Área extraída do projeto | 4020
5.5 | Comp 02 | Capeamento Asfáltico CBUQ 3,00cm | m³ | Área: 4.020 m² x 0,03 m | 120.6
5.6 | 102330 | Transporte de Imprima/RR2C/CAP50/70 - 420,0km | tonxkm | (((80,40x2,5548*0,0566)+(120,60 x 2,5548 x 0,06323))+(((4.020 x 2)*0,45)/1000))*420 | 14584.7938
5.7 | 95875 | Transporte de C.B.U.Q DMT - 40 km | m³xkm | Volume de CBUQ x DMT: (80,40 + 120,60) x 40km | 8040
6.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
6.1 | 102512 | Sinal. Horizontal a Base de Resina Acrílica e Microesfera Eixo | m | Linha no eixo do pavimento em toda a extensão da obra | 3600
6.2 | 102512 | Sinal. Horizontal a Base de Resina Acrílica e Microesfera Bordo | m | Duas linhas (uma por bordo) em toda a extensão do trecho | 6220
6.3 | 96522 | Escavação manual p/ instalação de placa - Furo de 0,4x0,4x0,4 m | m³ | 0,40 x 0,40 x 0,40 x 14 placas | 0.896
6.4 | 96616 | Concreto magro p/ fixação de placas - Furo de 0,4x0,4x0,4 m | m³ | 0,40 x 0,40 x 0,40 x 14 placas | 0.896
6.5 | 34723 | Placa de Sinalização Refletiva | m² | 0,435 x 4 + 10 x 0,50 | 6.764
6.6 | 7701 | Tubo de Aço Galvanizado 2 1/2" | m | 14 placas x 3,0 m | 42
Augusto Pestana, 24 de Maio de 2022
Darci Sallet
Prefeito Municipal